- Паспорт Программы развития

| Наименование | Содержание |
| --- | --- |
| Полное наименование ОО | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новопокровская средняя общеобразовательная школа № 7» |
| Документы, послужившие основанием для разработки Программы развития | 1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 2. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (п. 4.4 паспорта национального проекта «Образование», утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 3. Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденная указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203. 4. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-827. 5. Основы государственной молодежной политики до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р. 6. Распоряжение Минпросвещения России от 21.06.2021 № Р-126 «Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности"». 7. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р. 8. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 9. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (ФГОС-2021). 10. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (ФГОС-2021). 11. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 12. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 13. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 14. Письмо Минпросвещения России от 11.05.2021 № СК-123/07 15. Устав МБОУ «Новопокровская СОШ № 7» |
| Цель | Создание современных условий организации образовательной деятельности для перехода на более высокий уровень соответствия модели «Школа Минпросвещения России», которые будут способствовать внутренней учебной мотивации обучающихся, развитию мотивации педагогических работников к профессиональной деятельности. |
| Комплексные задачи Программы развития | 1. Обеспечить кооперацию основного и дополнительного образования в рамках единого открытого муниципального образовательного пространства, в том числе для углубленного изучения предметов, повышения качества инженерно-технической подготовки. 2. Получение положительной динамики доли обучающихся с высокими результатами, в том числе результатами ВсОШ, перечневых олимпиад и конкурсов, чемпионатов профессионального мастерства. 3. Получение положительной динамики уровня функциональной грамотности. 4. Актуализировать ВСОКО как инструмент управленческой деятельности всех субъектов образовательных отношений по достижению поставленных задач. 5. Выстроить школьное воспитательное пространство с учетом кооперации и сотрудничества с разными субъектами воспитания, направленное на формирование традиционных ценностей, сохранение ценностей семьи и самореализацию гражданина 6. Эффективное внедрение системы наставничества, основанной на региональной модели наставничества в том числе «педагог-педагог». |
| Планируемые результаты реализации Программы развития | - Повышено качество образовательной деятельности, обеспечена актуализация ВСОКО, реализация углубленного и профильного обучения, применение электронных образовательных ресурсов. - Выстроена эффективная система воспитательной деятельности направленная на развитие социальных навыков обучающихся и формирование их гражданской идентичности на основе традиционных ценностей. - Выстроена система работы с родителями, как субъектов по формированию ответственности за воспитание, обучение и профессиональное самоопределение детей. -Сформирована система профессионального развития педагогов, включающая диагностику профессиональных компетенций, повышение квалификации, адресную методическую помощь и сопровождение в рамках наставничества и конкурсного движения. - Выстроена система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодёжи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию. - Улучшена динамика уровня функциональной грамотности. |
| Сведения о разработчиках | Коллектив МБОУ «Новопокровская СОШ № 7», Управляющий Совет, родители, учащиеся |
| Период реализации | 2025-2028 г. |
| Этапы реализации Программы развития | Подготовительный, реализации, обобщающий |
| I этап – подготовительный (2024-2025) | Подготовительный этап – 2024 г. Выявление перспективных направлений развития Школы и моделирование ее нового качественного состояния, создание условий для реализации программы: - прохождение самодиагностики по 8 направлениям Школы Минпросвещения России; -разработка Дорожной карты; -решение проблем материально-технического и нормативно - методического обеспечения; -апробация инновационных процессов в области образования и воспитания; - внедрение проектов, подготовка локальных актов. -подготовка родительской общественности к изменениям в образовательной деятельности. |
| II этап – реализация (2026-2027) | -реализация разработанных проектов, внедрение отработанных инновационных проектов -мониторинг и корректировка |
| III этап – обобщающий (2027-2028) | Рефлексивный анализ и принятие управленческих решений по перспективе развития ОО |
| Порядок финансирования Программы развития | Бюджетные и внебюджетные средства |
| Контроль реализации | 1. Управление реализацией Программы осуществляется администрацией школы. 2. Корректировка Программы осуществляется педагогическим советом школы. 3. Внутренний мониторинг, доклады о результатах работы на педсоветах, ежегодные публичные отчеты, опубликованные на сайте образовательного учреждения |

- Информационная справка об ОО

| Наименование | Содержание |
| --- | --- |
| Основные сведения об ОО | 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новопокровская средняя общеобразовательная школа № 7» Сокращенное название — МБОУ «Новопокровская СОШ № 7» 2. Дата создания образовательного учреждения — 1983 год 3. ИНН 2415004493 КПП 24150100 4. Учредителем Школы является муниципальное образование Иланский район Красноярского края. Функции и полномочия Учредителя осуществляет Администрация Иланского района Красноярского края (далее — Учредитель). Адрес: 663800, Красноярский край, г. Иланский, ул. Ленина, Телефон: (39173) 2-17-82, факс (39173) 2-17-82 Сайт: http://www.ilansk-adm.ru/ МБОУ «Новопокровская СОШ №7» находится в ведении управления образования Администрации Иланского района Руководитель Управления образования: Туровец Неля Ивановна Адрес: 663801, Красноярский край, г. Иланский, пер. Алгасинский, 7, Телефон (факс): 8 (39173) 2-17-51 Сайт: http://ilansk-uo.ucoz.ru/ E-mail: ruo_ilansk@krasmail.ru 5. Сведения о лицензии (номер и дата) и приложения к лицензии: № 6476-л от 28.12.2011 Срок действия — бессрочно 6. Адрес: 663803, Красноярский край, Иланский район, с. Новопокровка, ул. 60 лет образования СССР, д. 23 7. Контакты: тел. (39173) 54-240, е — mail: school7-07@mail.ru, сайт: http://новопокровская-школа7.рф/ |
| Сведения об обучающихся | Общая численность обучающихся — 65 обучающихся Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам: - начальное общее образование – 26 человека (из них умеренная степень (F-71) 1 чел.; лёгкая степень умственной отсталости с интеллектуальными нарушениями (F-70) 3 чел.) - основное общее образование – 29 человека (из них: умеренная степень (F-71)1 чел.; лёгкая степень умственной отсталости с интеллектуальными нарушениями (F-70) 4 чел. ); - среднее общее образование – 10 человек. |
| Краткая характеристика организационно-педагогических условий | Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в РФ» и основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера образования. Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления коллектива и единоначалия. Непосредственное управление школой осуществляет директор. В основу управления положена четырехуровневая структура: 1. Уровень директора (уровень стратегического управления). Директор школы определяет совместно с Советом школы стратегию развития школы, представляет её интересы в государственных и общественных инстанциях. На этом уровне функционируют субъекты управления: - Управляющий Совет Школы – является коллегиальным органом управления образовательным учреждением, реализующим принцип демократического, государственно-общественного характера управления образованием. - Общее собрание (конференция) работников ОО — является органом самоуправления в ОУ, и собирается по мере надобности, но не реже двух раз в год. - Педагогический совет Школы — является постоянно действующим органом управления для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. Членами педагогического совета являются все педагогические работники Школы, включая совместителей. - Методическая служба Школы — членами методического совета являются все заместители директора по учебно- воспитательной работе, руководители школьных методических объединений, педагоги. - Общешкольные родительские собрания, родительский комитет Школы — органами управления родителей (законных представителей) обучающихся являются классные, общешкольные родительские собрания. - Общешкольный ученический совет старшеклассников — постоянно действующим совещательным ученическим органом управления Школы. Членами ученического совета являются обучающиеся Школы по два человека от каждого класса средней и старшей ступени. - ШСК — имеет статус структурного подразделения образовательного учреждения и реализует общие цели и задачи, определённые уставом образовательного учреждения. Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу школы. Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным требованиям. Собственные нормативные и организационно – распорядительные документы соответствуют действующему законодательству и Уставу. Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ: 1 уровень - начальное общее образование 1-4 кл. 2 уровень - основное общее образование 5-9 кл. 3 уровень - среднее общее образование 10-11 кл. Форма организации учебного процесса – классно-урочная система, индивидуальные занятия, организация лекций, курсов, проектная деятельность. Обучение в 1-11 классах организовано по четвертям. На 1-м уровне обучения скомплектованы классы по программе «Школа России» Со второго класса введен иностранный язык. На 3-м уровне образования школа функционирует в рамках профильного обучения. Основная школа 9 класс: - осуществляется предпрофильная подготовка учащихся, включающая в себя: проектную деятельность и сопровождающие ее курсы по выбору. В школе реализуются следующие программы: Основная образовательная программа начального общего образования Основная образовательная программа основного общего образования Основная образовательная программа среднего общего образования Адаптированные основные образовательные программа для обучающихся с ОВЗ |
| Сведения о режиме деятельности | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новопокровская средняя общеобразовательная школа № 7» Режим занятий регламентируется календарным учебным графиком. Понедельник — пятница с 8.00 — 20.00. Продолжительность урока 40 минут во 2-11 классах, в 1 классе в первом полугодии: в сентябре-октябре — по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-мае — по 4 урока в день по 40 минут каждый; Занятия в школе проходят в одну смену с 8.30-14.55. Во второй половине дня организована работа кружков и секций. Обучение проводится по основным образовательным программам: - начальное общее образование, нормативный срок обучения 4 года; - основное общее образование, нормативный срок обучения 5 лет; - среднее общее образование, нормативный срок обучения — 2 года. |
| Сведения о работниках ОО | Всего в школе работают 21 педагогических работников (из них 16 учителей, 2 воспитателя, молодой специалист 2 и 1 соц.педагог), 3 представителя администрации. Большинство имеют педагогический стаж более 15 лет. Образование: высшее педагогическое 14 учителей, среднее профессиональное педагогическое - 7 учителей Квалификация: первая категория- 13 чел. не имеют категорию - 8 чел. |
| Краткая характеристика окружающего социума, наличие социальных партнеров | Село Новопокровка Иланского района Красноярского края, считается центральной усадьбой 4-х близ лежащих деревень. Населенный пункт находится в восемнадцати километрах от районного центра (железнодорожной станции) и в сорока километрах от г. Канска. На территории сельсовета функционируют четыре фермерских хозяйства, занимающиеся выращиванием зерновых культур и разведением крупнорогатого скота. Школа находится в типовом здании. У организации есть Новопокровский детский сад-структурное подразделение МБОУ «Новопокровская СОШ № 7». Обучаются в ней: дошкольный уровень- 12 чел, начальный уровень -26 человека, основной уровень -29 человек, средний уровень 10 человек. Учебные занятия проводятся в одну смену. Режим занятий школы: пятидневная учебная неделя. Обеспечена занятость учащихся по интересам во второй половине дня в рамках дополнительного образования и курсов внеурочной деятельности. Большое внимание в школе уделено спортивному направлению. На базе школы реализует свою деятельность школьный спортивный клуб «Флагман» – ребята занимаются хоккеем. Спортсмены школы являются победителями краевых, зональных соревнований. С 2021 года рамках реализации сетевого взаимодействия школа участвует в профориентационном интенсиве «Перспектива» на базе КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум». выпускники школы имеют возможность по окончании школы получить диплом «Повар 2-3 разряда». В 2019 году на пищеблоке школы проведен капитальный ремонт. Сейчас наше образовательное учреждение, соответствующее самым строгим требованиям. Кабинеты оснащены современным оборудованием, в 2021 году школа приступила к реализации национального проекта «Точка роста» по естественнонаучному направлению. Дополнительное образование обучающиеся могут получать не только в стенах школы. В районном центре функционирует школа искусств, детско-юношеская спортивная школа. Партнеры школы: СДК, Межпоселенческая библиотека, ЦДО, КГБПОУ Уярский сельскохозяйственный техникум. Учащиеся школы вовлечены в кружковую работу сельского дома культуры, участвуют в конкурсах и мероприятиях, организуемых сельской библиотекой. Сотрудничество с сельскохозяйственным техникумом, технологическим техникумом г.Канска способствует ранней профориентации. |
| Краткое описание достижений ОО за предыдущие 3 года | Обучающиеся школы показывают высокие результаты в интеллектуальном, творческом и спортивном направлениях: являются победителями и призерами муниципального этапа ВСОШ по обществознанию, ОБЖ, биологии, физической культуре. Ежегодно участвуют в муниципальном этапе конкурса «Безопасное колесо», военно-патриотической игре «Сибирский щит», «Зарница» занимают призовые места в муниципальном этапе чемпионата по финансовой грамотности; Учащиеся школы в 2022году вошли в десятку школ в конкурсе «200-летие Енисейской губернии». Несколько лет подряд являются победителями муниципального конкурса по Робототехнике. |

Структура МБОУ «Новопокровская СОШ № 7»

ДИРЕКТОР

Стратегический уровень

Управляющий Совет

Общее собрание работников

Педагогический совет

Заместители директора

Тактический уровень

| по учебно - воспитательной работе |  | Методист по воспитательной работе |  | по безопасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Педагоги ДО

Обслуживающий персонал

Классные руководители

Учителя- предметники

Библиотека

Административно

- хозяйственный персонал

Психолого- психологическая служба

Методическое объединение классных руководителей

Методические объединения учителей- предметников

Методические объединения, службы

Операционный уровень I

| Операционный уровень II |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Родительско-ученические объединения, сообщества |  |  |  |  |
| Совет родителей |  |  | Совет старшеклассников |  |
| Учащиеся и родители |  |  |  |  |

- Проблемно-ориентированный анализ текущего состояния и результатов самодиагностики.

2.1. Результаты самодиагностики, установление уровня достижения результатов Проекта (баллы, уровень по

каждому направлению и в целом).

| № | Показатель оценивания | Балльная оценка | Дефициты | Управленческие действия/решения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральное направление "Знание" 41 из 53 |  |  |  |  |
| 1 | Реализация учебных планов одного или нескольких профилей обучения и (или) индивидуальных учебных планов (критический показатель) | 1 | Отсутствие квалифицированных педагогов, которые могут обеспечивать реализацию программ учебных предметов на профильном, углубленном уровне. | - Мотивация педагогов к повышению уровня профессиональных компетенций в ходе реализации ИОМ. |
|  |  |  | Низкий уровень профессиональных компетенций педагогических работников в организации профильного обучения в ОО, составлении индивидуальных учебных планов и обучении по индивидуальным учебным планам. | - Организация адресной организационно-методической помощи педагогам в составлении и реализации учебных планов профилей обучения и (или) индивидуальных учебных планов, ИОМов. - Использование методологий менторства и наставничества для персонифицированной помощи педагогическим работникам в составлении и реализации учебных планов профилей обучения и (или) индивидуальных учебных планов, ИОМов. |
|  |  |  | Недостаточная работа по подготовке обучающихся к выбору профиля обучения. | - Организация психолого-педагогической диагностики по выявлению индивидуальных способностей и особенностей развития. - Организация индивидуальной работы с родителями по принятию идей персонализации образовательной деятельности. |
| 2 | Углубленное изучение отдельных предметов | 0 | Недостаточная работа по формированию интереса и мотивации обучающихся к углубленному изучению отдельных предметов. | - Организация психолого-педагогической диагностики по выявлению образовательных интересов и потребностей, способностей и талантов обучающихся. - Организация индивидуальной работы с родителями обучающихся по изучению образовательных запросов и ожиданий. - Организация адресной методической помощи педагогам в организации углубленного изучения отдельных предметов. - Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации по вопросам методики преподавания предмета на углубленном уровне. - Повышение мотивации учителя к преподаванию предмета на углубленном уровне, актуализация мер морального и материального стимулирования. |
|  |  |  | Отсутствие педагогических работников, способных обеспечить углубленное изучение отдельных предметов. | - Использование сетевых форм реализации образовательных программ изучения отдельных предметов. - Привлечение специалистов/педагогических работников из других образовательных организаций для углубленного изучения отдельных предметов. |
| 3 | Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников | 1 | Недостаток организации вовлечения обучающихся в олимпиадное движение школьников и подготовки к участию обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников. | - Организация систематической подготовки обучающихся к участию в олимпиадном движении на всех уровнях от школьного до всероссийского. - Обеспечение мотивации и интереса обучающихся к участию в школьном туре ВСОШ. |
|  |  |  | Не обеспечивается подготовка обучающихся к участию в олимпиадном движении. | - Осуществление анализа результатов школьного этапа ВСОШ, прогнозирование результатов муниципального /регионального/ заключительного этапа. - Обеспечение индивидуальной подготовки обучающихся в муниципальном/ региональном/заключительном этапе ВСОШ. - Организация развития предметно-методических компетенций учителей, обеспечивающих подготовку обучающихся к участию в олимпиадном движении. |
| 4 | Наличие победителей и призеров этапов Всероссийской олимпиады школьников | 1 | Недостаток организации вовлечения обучающихся в олимпиадное движение школьников и подготовки к участию обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников. | - Повышение мотивации и интереса обучающихся к участию в олимпиадном движении. - Обеспечение разработки программ подготовки обучающихся к участию в олимпиадном движении на всех уровнях от школьного до всероссийского. - Организация систематической подготовки обучающихся к участию в олимпиадном движении на всех уровнях от школьного до всероссийского. |
|  |  |  | Не обеспечивается подготовка обучающихся к участию в олимпиадном движении. | - Обеспечение индивидуальной подготовки обучающихся в муниципальном/ региональном/заключительном этапе ВСОШ. - Организация развития предметно-методических компетенций учителей, обеспечивающих подготовку обучающихся к участию в олимпиадном движении. |
| 5 | Программно-методическое обеспечение обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам (при наличии обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью) | 1 |  |  |
|  |  |  | Недостаточная компетентность педагогических работников в выполнении трудовой функции по разработке образовательных программ в том числе адаптированных основных общеобразовательных программ и адаптированных дополнительных общеобразовательных программ | - Модернизация методической деятельности в образовательной организации по развитию компетенций педагогических работников в вопросах программно-методического обеспечения обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам (при наличии обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью) посредством: - организации адресной организационно-методической помощи, внедрения методологий тьюторства, менторства и наставничества для персонифицированной помощи педагогическим работникам в вопросах программно-методического обеспечения обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам; - обучения на курсах повышения квалификации по разработке и реализации адаптированных основных общеобразовательных программ и адаптированных дополнительных общеобразовательных программ. |
| 6 | Трансляция опыта образовательной организации в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью на семинарах, тренингах, конференциях и иных мероприятиях | 1 | Недостаточный уровень профессиональных компетенций педагогических работников для трансляции опыта в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью на семинарах, тренингах, конференциях и иных мероприятиях | - Обеспечение совершенствования профессиональных компетенций и последующих действий по трансляция опыта образовательной организации в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. - Организация методического сопровождения педагогических работников, готовых к трансляции опыта образовательной организации в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью на семинарах, тренингах, конференциях и иных мероприятиях. |
| Магистральное направление "Здоровье" 20 из 22 |  |  |  |  |
| 7 | Диверсификация деятельности школьных спортивных клубов (далее ШСК) по видам спорта | 1 | Отсутствие квалифицированных специалистов. | - Обеспечение прохождения педагогами курсовой подготовки, профессиональной переподготовки; направление выпускников на целевое обучение. |
|  |  |  | Недостаточная работа по формированию мотивации у обучающихся и их родителей к посещению школьных спортивных клубов. | - Организация деятельности по проведению мероприятий, стимулирующих спортивные достижения обучающихся, интерес к физкультурно-спортивной деятельности. - Проведение разъяснительной работы с родителями (законными представителями) и обучающимися по привлечению к посещению занятий физической культурой и спортом, в том числе посещению спортивных секций, школьных спортивных клубов. |
| Магистральное направление "Творчество" 18 из 29 |  |  |  |  |
| 8 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | 1 | Отсутствие квалифицированных специалистов. | - Заключение договоров о реализации программ дополнительного образования в сетевой форме. |
|  |  |  | Недостаточная работа по формированию мотивации у обучающихся и их родителей к посещению школьных спортивных клубов. | - Заключение договоров о реализации программ дополнительного образования в сетевой форме. |
|  |  |  | Отсутствие квалифицированных специалистов. | - Проведение мониторинга условий/ресурсов (материальных, информационно-технических, кадровых) для организации дополнительного образования обучающихся. - Материально-техническое обновление образовательной среды, приспособление помещений, использование возможностей трансформирования, зонирования школьного пространства, использование/приобретение высокотехнологичного оборудования для реализации дополнительного образования. |
|  |  |  | Недостаточная работа по формированию мотивации у обучающихся и их родителей к посещению школьных спортивных клубов. | - Организация обучения педагогических работников, профессиональной переподготовки кадров. - Организация методического сопровождения реализации программ дополнительного образования. |
| 9 | Наличие технологических кружков на базе общеобразовательной организации и/или в рамках сетевого взаимодействия | 1 | Отсутствуют педагогические кадры для реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей. | - Организация обучения педагогических работников, профессиональной переподготовки кадров. |
|  |  |  | Не организована сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей. | - Проведение мониторинга ресурсов внешней среды для реализации программ дополнительного образования. - Заключение договоров о реализации программ дополнительного образования в сетевой форме. |
|  |  |  | Недостаточная работа по формированию интереса и мотивации обучающихся и их родителей (законных представителей) в обучении детей по программам технологической направленности. | - Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся в обучении по дополнительным общеобразовательным программ технической и естественно-научной направленностей. - Выявление, поддержка и развитие интеллектуальных способностей и талантов обучающихся к научно-техническому творчеству, обеспечение условий для профессиональной ориентации обучающихся, создание сообщества обучающихся и педагогических работников, активно вовлеченных в проекты Кружкового движения. |
| 10 | Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах (кроме Всероссийской олимпиады школьников), конференциях | 2 | Не выстроена система выявления и развития одаренности. | - Разработка локального нормативного акта, описывающего систему выявления и развития интеллектуальных и творческих способностей, талантов обучающихся (предусмотреть наличие разделов: диагностика, учет результатов диагностики, мероприятия по сопровождению и развитию). |
|  |  |  | Недостаточная работа по привлечению обучающихся к участию в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях. | - Проведение мониторинга участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях. - Разработка системы мотивирования/стимулирования обучающихся к участию в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях. |
|  |  |  | Не разработаны программы, направленные на развитие интеллектуальных и творческих способностей и талантов обучающихся, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой деятельности. | - Разработка программ внеурочной деятельности, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей и талантов обучающихся, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой деятельности. - Разработка дополнительных программ, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей и талантов обучающихся, интереса к научной (научно- исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой деятельности. |
| 11 | Наличие победителей и призеров различных олимпиад (кроме ВСОШ), смотров, конкурсов, конференций | 2 | Не выстроена система выявления и развития интеллектуальных и творческих способностей и талантов обучающихся, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой деятельности. | - Обеспечение разработки локального нормативного акта, описывающего систему выявления и развития интеллектуальных и творческих способностей и талантов обучающихся, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой деятельности. (предусмотреть наличие разделов: диагностика, учет результатов диагностики, меропрриятия по сопровождению и развитию). |
|  |  |  | Наличие предметных дефицитов педагогов, недостаточных профессиональный уровень для подготовки обучающихся к олимпиадам различного уровня (кроме ВСОШ), смотров, конкурсов, конференций. | - Повышение квалификации педагогов в части устранения предметных дефицитов; повышение профессионального уровня для подготовки обучающихся к олимпиадам различного уровня, смотрам, конкурсам, конференциям разработка ИОМ педагога; привлечение специалистов высшего и среднего профессионального образования для подготовки обучающихся к олимпиадам различного уровня |
|  |  |  | Отсутствие системы подготовки обучающихся к конкурсному движению. | - Разработка плана участия обучающихся образовательной организации в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях в соответствии с федеральным, региональным, муниципальным перечнями олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий. - Обеспечение психолого-педагогической поддержки участников конкурсов, фестивалей, олимпиад, конференций. |
| 12 | Функционирование школьных творческих объединений (школьный театр, школьный музей, школьный музыкальный коллектив, школьный медиацентр (телевидение, газета, журнал) и др.)(критический показатель) | 1 | Низкий уровень компетенций педагогических работников, не позволяющий реализовать палитру творческих объединений. | - Направление запроса в ЦНППМ для прохождения повышения квалификации специалистов, ориентированного на реализацию программ |
|  |  |  | Не сформирована система воспитательной работы школы. | - Обеспечение Штабом воспитательной работы диверсификации палитры школьных творческих объединений. |
| 14 | Функционирование школьного музея | 0 | Отсутствие помещения для функционирования Школьного музея. | - Организация инфраструктурной сетевой среды для реализации программ по краеведению школьного музея. - Материально-техническое обновление образовательной среды, приспособление помещений, использование возможностей трансформирования, зонирования школьного пространства, использование/приобретение высокотехнологичного оборудования. |
| 15 | Функционирование школьного хора | 0 | Отсутствие педагогов, работающих в школьном хоре. | - Привлечение специалистов (учителя, педагоги дополнительного образования и т.п.) для работы в школьном хоре. - Обеспечение обучения педагогов по программам дополнительного профессионального образования в области создания школьного хора. |
|  |  |  | Отсутствие школьного хора как формы реализации дополнительных общеобразовательных программ. | - Определение направления деятельности хорового коллектива (репертуар) в соответствии с целями и задачами образовательной организации, интересами и потребностями обучающихся. - Привлечение педагогов дополнительного образования для разработки и реализации дополнительной образовательной программы «Школьный хор». - Разработка дополнительных программы музыкальной направленности по направлению «Хоровое пение». |
| Магистральное направление «Воспитание» 14 из 22 |  |  |  |  |
| 16 | Наличие советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 0 | В штатном расписании не предусмотрена должность педагогического работника с наименованием «советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями». | - Введение в штатное расписаниие должности «советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями». |
| 17 | Взаимодействие образовательной организации и родителей в процессе реализации рабочей программы воспитания | 2 | Отсутствие открытости, системности в работе с родителями. | - Обеспечение разработки и внедрения системы совместных мероприятий с родителями для достижения большей открытости школы. |
|  |  |  | Отсутствует работа по регламентированным формам взаимодействия образовательной организации и родителей. | - Разработка тематических родительские собраний в классах, общешкольных родительских собраний по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания. |
|  |  |  | Не используется воспитательный потенциал взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся в процессе реализации рабочей программы воспитания. | - Организация родительских дней, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и внеурочные занятия. - Организация работы семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания. - Организация проведения тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители смогут получать советы по вопросам воспитания, консультаций психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмен опытом. - Организация участия родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в общеобразовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей). - Организация привлечения родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и общешкольных мероприятий. |
| 18 | Наличие школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, элементы школьного костюма и т. п.) | 0 | Низкая организационная и творческая активность управления образовательной организацией. | - Создание проектной группы для проведения конкурса по разработке школьной символики. - Разработка основных характеристик уклада общеобразовательной организации: традиции и ритуалы, особые нормы этикета в общеобразовательной организации. - Организация совместной деятельности педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по созданию предметно-пространственной среды, поддержанию и использованию её в воспитательном процессе: - разработка и популяризация символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты. |
| 19 | Наличие центра детских инициатив, пространства ученического самоуправления | 0 | Отсутствие концепции организации внутришкольного пространства. | - Разработка Штабом воспитательной работы концепции организации внутришкольного пространства с учетом инфраструктурных возможностей образовательной организации. - Выделение помещения для деятельности ученического самоуправления (центра детских инициатив). - Привлечение обучающихся, их родителей (законные представители), педагогических работников к обсуждению дизайнерских и иных решений. |
|  |  |  | Недостаток в организации деятельности центра детских инициатив, пространства ученического самоуправления и вовлечения обучающихся в деятельность центра детских инициатив. | - Создание центра детских инициатив. - Назначение ответственного за создание и функционирование центра детских инициатив, пространств ученического самоуправления. - Организация работы с сетевыми партнерами с целью использования совместных ресурсов. - Обеспечение материально-технического оснащения, необходимого для работы центра детских инициатив, пространства ученического самоуправления. |
| 20 | Наличие представительств детских и молодежных общественных объединений (Юнармия, Большая перемена и др.) | 0 | Недостаточная работа по вовлечению обучающихся в деятельность представительств детских и молодежных общественных объединений («Юнармия», «Большая перемена». | - Создание представительств детских и молодежных общественных объединений («Юнармия», «Большая перемена» и др.). - Организация разъяснительной работы среди обучающихся и родителей (законных представителей) о деятельности детских и молодежных общественных объединений («Юнармия», «Большая перемена» и др.). - Создание условий для организации в школе представительств детских и молодежных общественных объединений («Юнармия», «Большая перемена» и др.). - Организация работы по вовлечению обучающихся и педагогов в конкурс «Большая перемена». |
|  |  |  | В программе воспитания не предусмотрена организация детских и молодежных общественных объединений. | - Разработка в программе воспитания в разделе "Виды, формы и содержание воспитательной деятельности" вариативного модуля "Детские общественные объединения", планирование мероприятий в рамках модуля. |
| Магистральное направление «Профориентация» 14 из 14 |  |  |  |  |
| Показатели достигнуты в полном объеме |  |  |  |  |
| Магистральное направление «Учитель. Школьная команда» 20 из 32 |  |  |  |  |
| 21 | Охват учителей диагностикой профессиональных компетенций (федеральной, региональной, самодиагностикой) | 1 | Недостаточный охват учителей диагностикой профессиональных компетенций (федеральной, региональной, самодиагностикой). | - Проведение разъяснительной работы с педагогическими кадрами по порядку формам диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников образовательных организаций с возможностью получения индивидуального плана в соответствии с распоряжением Минпросвещения России от 27.08.2021 № Р-201. - Разработка плана мероприятий по выявлению профессиональных затруднений и потребностей педагогов. - Обеспечение самодиагностики профессиональных дефицитов на основании рефлексии профессиональной деятельности, на основе разработанного инструментария (анкета/чек-лист). |
| 22 | Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года) | 0 | Низкая доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года). | - Проведение мониторинга обучения педагогических работников общеобразовательной организации по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования за три последних года. - Организация обучения педагогических работников по программам повышения квалификациипо инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования. - Включение в индивидуальные образовательные маршруты педагогов плана обучения по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре. |
| 23 | Обеспечение условий для обучения учителей по дополнительным профессиональным программам, направленных на формирование у обучающихся навыков, обеспечивающих технологический суверенитет страны (математика, физика, информатика, химия, биология) (за три последних года) | 0 | Отсутствие педагогов, способных осуществлять реализацию программ углубленного изучения предмета, профильного обучения. | - Обеспечение реализации ООП в сетевой форме. - Организация обучения учителей математики, физики, информатики, химии, биологии по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре. |
| 24 | Участие педагогов в конкурсном движении | 1 | Отсутствие педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах на всероссийском уровне. | - Разработка плана мероприятий по выявлению и распространению передового педагогического опыта. - Осуществление методического сопровождения педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства. - Создание системы наставничества, тьюторства, сопровождения педагога в подготовке к профессиональному конкурсу. - Обеспечение формирования необходимых компетенций у педагога для участия и победы в конкурсах. |
| 25 | Наличие среди педагогов победителей и призеров конкурсов | 0 | Не осуществляется методическое сопровождение педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства. | - Обеспечение методического сопровождения и подготовки педагогов к участию в конкурсах профессионального мастерства. - Создание системы наставничества, тьюторства, сопровождения педагога в подготовке к профессиональному конкурсу. |
|  |  |  | Отсутствие необходимых компетенций у педагога для участия и победы в конкурсах профессионального мастерства. | - Привлечение педагогических работников к участию в мероприятиях в качестве эксперта, члена жюри, руководителя проекта. - Организация участия педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, в публичных мероприятиях разных уровней: конференциях, круглых столах, семинарах, мастер-классах и т.д. |
|  |  |  | Недостаточная работа по мотивации педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, к достижению высокого результата. | - Создание системы мотивирования/стимулирования педагогических работников, занимающих активную позицию в конкурсном движении, принимающих участие в профессиональных конкурсах. - Осуществление профилактики профессионального выгорания педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства. |
| Магистральное направление «Образовательная среда» 16 из 19 |  |  |  |  |
| 26 | Функционирование школьного библиотечного информационного центра | 0 | Отсутствует помещение для организации школьного библиотечного информационного центра. | - Выделение помещения для организации школьного библиотечного информационного центра (модернизация школьного пространства, использование возможностей трансформирования, зонирования школьного пространства). |
|  |  |  | Слабая материально-техническая база. | - Осуществление поиска источников дополнительного финансирования. |
|  |  |  | Старение библиотечного фонда. | - Осуществление поиска источников дополнительного финансирования. |
|  |  |  | Недостаток профессиональной компетенции работника библиотеки в организации школьного библиотечного информационного центра. | - Внесение в график повышения квалификации систематического обучения библиотекарей школ сервисам и инструментам решения образовательных и творческих задач при работе в ИБЦ. |
|  |  |  | Отсутствие программы развития школьного библиотечного информационного центра. | - Разработка программы развития школьного библиотечного информационного центра. |
| Магистральное направление «Школьный климат» 19 из 19 |  |  |  |  |
| Показатели достигнуты в полном объеме |  |  |  |  |

3.2. Описание дефицитов по каждому магистральному направлению и ключевому условию.

3.2.1. Описание возможных причин возникновения дефицитов, внутренних и внешних факторов влияния на развитие школы.

|  |  | Причина возникновения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление/условие | Дефициты. Причина возникновение | Внутренние факторы | Внешние факторы |
| Знание | Низкий уровень профессиональной предметно-методической компетентности педагогических работников в осуществлении углубленного изучения отдельных предметов | ▪ не в полной мере организована методическая помощь педагогам в составлении и реализации программ углубленного изучения отдельных предметов; ▪ недостаточный уровень развития системы наставничества для помощи педагогическим работникам в вопросах составления и реализации программ углубленного изучения отдельных предметов; ▪ недостаточный административный контроль повышения квалификации педагогов, реализующих программы внеурочной деятельности по организации учебно-исследовательской и проектной деятельности. | ▪ отсутствие системы повышения квалификации педагогов, реализующих программы внеурочной деятельности по организации учебно- исследовательской и проектной деятельности |
|  | Отсутствие квалифицированных педагогов, которые могут обеспечить реализацию программ учебных предметов на профильном, углубленном уровне. | ▪ высокая педагогическая нагрузка, - недостаточная мотивация педагогических работников к обучению на курсах повышения квалификации по совершенствованию предметно-методических компетенций при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. ▪ недостаточный уровень психолого- педагогического сопровождения выпускников по подготовке к ЕГЭ. | Актуализация ВСОКО |
|  | Недостаточная работа по подготовке обучающихся к выбору профиля обучения. |  |  |
|  | Необъективность текущего и итогового оценивания |  |  |
|  | Недостаток организации вовлечения обучающихся в олимпиадное движение школьников и подготовки к участию обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников | не в полной мере обеспечивается индивидуальная подготовка обучающихся на всех уровнях от школьного до всероссийского этапа ВСОШ в связи с недостаточным охватом педагогов, повышающих квалификацию по направлению, обеспечивающему подготовку обучающихся к участию в олимпиадном движении в связи с высокой нагрузкой педагогов (недостатком педагогических кадров) | - не достаточное включение педагогов в существующее олимпиадное движение; ▪ слабая мотивация педагогов. |
|  | Не обеспечивается подготовка обучающихся к участию в олимпиадном движении |  |  |
|  | Недостаток организации вовлечения обучающихся в олимпиадное движение школьников и подготовки к участию обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников |  |  |
|  | Недостаточный уровень профессиональных компетенций педагогических работников для трансляции опыта в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью на семинарах, тренингах, конференциях и иных мероприятиях | ▪ не в полной мере организована методическая помощь педагогам в подготовке и трансляции опыта по адаптированных программ | Отсутствие методического сопровождения педагогических работников |
| Здоровье | Отсутствие квалифицированных специалистов. | Не в полной мере обеспечено прохождение педагогами курсовой подготовки, профессиональной переподготовки; | Отсутствие системы работы по данному направлению |
|  | Недостаточная работа по формированию мотивации у обучающихся и их родителей к посещению школьных спортивных клубов. | - Отсутствует система проведения разъяснительной работы с родителями (законными представителями) и обучающимися по привлечению к посещению занятий физической культурой и спортом, в том числе посещению спортивных секций, школьных спортивных клубов. |  |
| Творчество | Отсутствие квалифицированных специалистов. | - Не в полной мере обеспечено прохождение педагогами курсовой подготовки, профессиональной переподготовки; направление выпускников на целевое обучение. | отсутствие заключенных договоров о реализации программ дополнительного образования в сетевой форме. |
|  | Недостаточная работа по формированию мотивации у обучающихся и их родителей к посещению школьных спортивных клубов. | - Недостаточное информирование родителей по проведению мероприятий, стимулирующих спортивные достижения обучающихся, интерес к физкультурно-спортивной деятельности. | низкая активность родительской общественности |
|  | Отсутствуют педагогические кадры для реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей. | - Не в полной мере обеспечено прохождение педагогами курсовой подготовки, профессиональной переподготовки; - направление выпускников на целевое обучение. | отсутствие заключенных договоров о реализации программ дополнительного образования в сетевой форме. |
|  | Не организована сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей. |  |  |
|  | Не выстроена система выявления и развития одаренности. | - не в полной мере обеспечивается индивидуальная подготовка обучающихся на всех уровнях от школьного до всероссийского этапа ВСОШ в связи с недостаточным охватом педагогов, повышающих квалификацию по направлению, обеспечивающему подготовку обучающихся к участию в олимпиадном движении в связи с высокой нагрузкой педагогов (недостатком педагогических кадров) | - недостаточное включение педагогов в существующее олимпиадное движение; ▪ слабая мотивация педагогов. Отсутствие системы работы по данному направлению |
|  | Недостаточная работа по привлечению обучающихся к участию в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях. |  |  |
|  | Не выстроена система выявления и развития интеллектуальных и творческих способностей и талантов обучающихся, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой деятельности. |  |  |
|  | Наличие предметных дефицитов педагогов, недостаточных профессиональный уровень для подготовки обучающихся к олимпиадам различного уровня (кроме ВСОШ), смотров, конкурсов, конференций. | - Не в полной мере обеспечено прохождение педагогами курсовой подготовки, профессиональной переподготовки; направление выпускников на целевое обучение. |  |
|  | Отсутствие системы подготовки обучающихся к конкурсному движению. | - Не в полной мере обеспечено прохождение педагогами курсовой подготовки, | низкая активность педагогических раблтников |
|  | Низкий уровень компетенций педагогических работников, не позволяющий реализовать палитру творческих объединений. | - отсутствует система мониторинга образовательных потребностей педагогов | Отсутствие мотивации педагогов |
|  | Отсутствие помещения для функционирования Школьного музея. | - не обеспечено создание и деятельность школьного музея; - отсутствует помещение, необходимое для работы школьного музея - отсутствует материально-техническое оснащение, необходимое для работы школьного музея. | отсутствие контроля в данной сфере |
|  | Отсутствие школьного хора как формы реализации дополнительных общеобразовательных программ. | - Не в полной мере обеспечено прохождение педагогами курсовой подготовки, | отсутствие заключенных договоров о реализации программ дополнительного образования в сетевой форме. |
| Воспитание | В штатном расписании не предусмотрена должность педагогического работника с наименованием «советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями». | - Отсутствие специалиства подходящего по критериям | Отсутствие системы работы по данному направлению |
|  | Отсутствие открытости, системности в работе с родителями. | - Отсутствует система проведения разъяснительной работы с родителями (законными представителями) и обучающимися по привлечению к жизнедеятельности учреждения | Отсутствие системы работы по данному направлению |
|  | Отсутствует работа по регламентированным формам взаимодействия образовательной организации и родителей. |  |  |
|  | Не используется воспитательный потенциал взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся в процессе реализации рабочей программы воспитания. | - Отсутствует система проведения разъяснительной работы с родителями (законными представителями) и обучающимися по привлечению к посещению занятий по программам технологической направленности | Отсутствие системы работы по данному направлению |
|  | Недостаток в организации деятельности центра детских инициатив, пространства ученического самоуправления и вовлечения обучающихся в деятельность центра детских инициатив. | - не обеспечено создание и деятельность школьного музея; - отсутствует помещение, необходимое для работы центра детских инициатив - отсутствует материально-техническое оснащение, необходимое для работы школьного музея, центра детских инициатив | отсутствие контроля в данной сфере |
| Учитель. Школьная команда | Недостаточный охват учителей диагностикой профессиональных компетенций (федеральной, региональной, самодиагностикой). | - Отсутствие системы по выявлению профессиональных компетенций педагогов | Отсутствие системы работы по данному направлению |
|  | Низкая доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года). | - Не в полной мере обеспечено прохождение педагогами курсовой подготовки, профессиональной переподготовки; - недостаточный уровень развития системы наставничества для помощи педагогическим работникам в вопросах составления и реализации программ углубленного изучения отдельных предметов; | - недостаточное включение педагогов в повышение квалификации. ▪ слабая мотивация педагогов. |
|  | Отсутствие педагогов, способных осуществлять реализацию программ углубленного изучения предмета, профильного обучения. |  |  |
|  |  | ▪ не в полной мере организована методическая помощь педагогам в подготовке к профессиональным конкурсам; ▪ недостаточный административный контроль - недостаточный уровень развития системы наставничества | ▪ отсутствие системы работы с педагогами в подготовке к профессиональных конкурсов. Слабая мотивация педагогов |
|  | Не осуществляется методическое сопровождение педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства. |  |  |
|  | Отсутствие необходимых компетенций у педагога для участия и победы в конкурсах профессионального мастерства. |  |  |
|  | Недостаточная работа по мотивации педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, к достижению высокого результата. |  |  |
| Образовательная среда | Отсутствует помещение для организации школьного библиотечного информационного центра. | - не обеспечено создание и деятельность ИБЦ; - отсутствует помещение, необходимое для работы ИБЦ - отсутствует материально-техническое оснащение, необходимое для работы ИБЦ | отсутствие контроля в данной сфере |
|  | Слабая материально-техническая база. |  |  |
|  | Старение библиотечного фонда. |  |  |
|  | Недостаток профессиональной компетенции работника библиотеки в организации школьного библиотечного информационного центра. |  |  |

Направление/условие

3.2.2. Анализ текущего состояния и перспектив развития школы.

Интерпретация результатов самодиагностики:

| № | Магистральное направление, ключевое условие | Полученный результат (описание и количество баллов) | Планируемый результат, описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Знание | ▪ образовательная организация обеспечена учебниками и учебными пособиями в полном объеме; ▪ 100% учителей используют программы учебных предметов, содержание и планируемые результаты которых не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных рабочих программ учебных предметов; ▪ образовательная организация не входит в перечень образовательных организаций с признаками необъективных результатов по итогам двух предыдущих учебных годов; ▪ обучающимся обеспечено не менее 5‒10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельностью; ▪ участие в муниципальном и региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников; ▪ наличие призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников; ▪ сформирована и действует система работа с детьми ОВЗ, детьми-инвалидами; ▪ разработаны адаптированные основные общеобразовательные программы и адаптированные дополнительные общеобразовательные программы; ▪ 100% педагогических работников прошли обучение (за три последних года) в части обучения и воспитания обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью (за три последних года). | - Разработан механизм подготовки обучающихся к участию в олимпиадном движении. - Созданы условия для результативной работы в системе магистральных направлений единого образовательного пространства с целью предоставления равных возможностей для получения качественного образования. - Эффективное функционирование внутришкольной системы оценки качества образования. - Организовано сетевое взаимодействие на использование внешних ресурсов с высокомотивирующими детьми. - Функционирует центр учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. - 100% педагогов включены в работу по формированию функциональной грамотности через электронные образовательные ресурсы. |
| 2 | Воспитание | ▪ используются государственные символы при обучении и воспитании; ▪ трансляция опыта по организации взаимодействия образовательной организации и родителей в процессе реализации рабочей программы воспитания; ▪ Разработана школьная символика - Создана представительство общественного объединения «Юнармия» | 1. Подготовлено помещение, необходимое для работы школьного музейного уголка, центра детских инициатив 2. Повышен уровень профессиональных компетенций педагогических работников в области организации школьного музея. |
| 3 | Здоровье | ▪ 100% обучающихся начальных классов обеспечены горячим питанием ▪ реализуется общешкольная программа по профилактике вредных привычек ▪ проводятся в системе школьные просветительские мероприятия по ЗОЖ, по профилактике курения табака, употребления алкоголя и наркотических средств; ▪ спортивная инфраструктура школы для занятий физической культурой и спортом соответствует нормам; | 1. Организована информационно-просветительская работа с обучающимися, родителями (законными представителями) об участии в спортивных мероприятиях ШСК. 2. Определены сетевые партнёры, заключены договора |
| 4 | Творчество | ▪ дополнительные общеобразовательные программы разработаны и реализуются по 6 направленностям; ▪ функционирует 2 и более технологических кружка; ▪ участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях на региональном и (или) всероссийском уровне. ▪ функционирует 2 и более школьных творческих объединений. ▪ доля обучающихся, являющихся членами школьных творческих объединений, от общего количества обучающихся в организации составляет 30% и более. ▪ количество мероприятий школьных творческих объединений: концерты, спектакли, выпуски газет и т. д. (для каждого школьного творческого объединения) составляет более 2 в год (для каждого творческого объединения) | 1. Заключены договоры сетевого взаимодействия по сопровождению реализации программ дополнительного образования, в том числе технической и естественно-научной направленностей. 2. Выстроена система формирования интереса, выявления и развития интеллектуальных, творческих способностей и талантов обучающихся, интереса к научной, инженерно-технической, изобретательской деятельности. |
| 5 | Профориентация | ▪ реализуется утвержденный календарный план профориентационной деятельности; ▪ наличие соглашений с региональными предприятиями и организациями, оказывающими содействие в реализации профориентационных мероприятий; ▪ участие обучающихся в профессиональных пробах (онлайн) и на региональных площадках, в тестированиях, экскурсиях для обучающихся на предприятия и организации СПО, в мероприятиях федерального проекта «Билет в будущее»; ▪ проведение родительских собраний на тему профессиональной ориентации, в том числе об актуальных потребностях современного рынка труда. | Реализация муниципального проекта «Модель единого профориентационного простанства» Версия 2.0 |
| 6 | Учитель. Школьная команда | ▪ развита системы наставничества через реализацию наставнического проекта; ▪ наличие методических объединений учителей-предметников и классных руководителей; ▪ 100% педагогических работников, прошли обучение по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре (за три последних года); ▪ 100% членов управленческой команды прошли повышение квалификации по программам из Федерального реестра образовательных программ дополнительного профессионального образования (за три последних года); | 1.Реализована программа повышения квалификации педагогических и административных работников. 2. Создана система наставничества сопровождения педагога в подготовке к профессиональному конкурсу. |
| 7 | Школьный климат | ▪ наличие в штате общеобразовательной организации: социального педагога, педагога-психолога; учителя-дефектолога, обеспечивающих оказание помощи целевым группам обучающихся. ▪ реализуется психолого-педагогическая программа и комплекс мероприятий для каждой из целевых групп обучающихся, в том числе по профилактике травли, по профилактике девиантного поведения. ▪ выделение и оснащение тематических пространств для обучающихся: зона общения, игровая зона, зона релаксации и общения и др.; тематического пространства для отдыха и эмоционального восстановления педагогов. | Переподготовка педагога для устранения вакансии учителя-логопеда. |
| 8 | Образовательная среда | ▪ информационная система управления образовательной организацией интегрирована с региональными информационными системами. ▪ IT-оборудования используется в образовательной деятельности в соответствии с Методическими рекомендациями по вопросам использования в образовательном процессе оборудования, поставляемого в целях обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения ЦОС; ▪ педагогические работники включены в сетевые профессиональные сообщества по обмену педагогическим опытом | Организовано внутришкольное пространство библиотеки Созданы условия для реализации доступа к электронным образовательным ресурсам. |

Результаты проблемно - ориентированного анализа:

| Магистральные направления и ключевые условия | Оценка актуального состояния внутреннего потенциала |  | Оценка перспектив развития с учетом изменения внешних факторов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сильные стороны | слабые стороны | благоприятные возможности | риски |
| Знание | ▪ образовательная организация обеспечена учебниками и учебными пособиями в полном объеме; ▪ 100% учителей используют программы учебных предметов, содержание и планируемые результаты которых не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных рабочих программ учебных предметов; ▪ образовательная организация не входит в перечень образовательных организаций с признаками необъективных результатов по итогам двух предыдущих учебных годов; ▪ обучающимся обеспечено не менее 5‒10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельностью; ▪ участие в муниципальном и региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников; ▪ наличие призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников; ▪ сформирована и действует система работа с детьми ОВЗ, детьми-инвалидами; ▪ разработаны адаптированные основные общеобразовательные программы и адаптированные дополнительные общеобразовательные программы; ▪ 100% педагогических работников прошли обучение (за три последних года) в части обучения и воспитания обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью (за три последних года). - Функционирует центр естественнонаучной направленности «Точка Роста» | Недостаточный уровень профессиональных компетенций педагогических работников по реализации программ на углубленном и профильном уровнях. Не обеспечивается подготовка обучающихся к участию в олимпиадном движении. | Наличие функционирующей положительной системы работы с социальными партнерами – ОО на уровне района. Наличие опыта участия в олимпиадном движении. | Слабо мотивированный, состав педагогического коллектива. Высокая педагогическая нагрузка специалистов. |
| Воспитание | ▪ используются государственные символы при обучении и воспитании; ▪ имеется опыт по организации взаимодействия образовательной организации и родителей в процессе реализации рабочей программы воспитания; ▪ Разработана школьная символика Создана представительство общественного объединения «Юнармия» | Отсутствует помещение, необходимое для работы школьного музея | Наличие социальных партнеров для развития данного направления в рамках школы и вне ее.(сетевое взаимодействие) | Пассивность социальных партнеров, отсутствие мотивирующих ресурсов у школы |
| Здоровье | ▪ 100% обучающихся начальных классов обеспечены горячим питанием ▪ реализуется общешкольная программа по профилактике вредных привычек ▪ проводятся в системе школьные просветительские мероприятия по ЗОЖ, по профилактике курения табака, употребления алкоголя и наркотических средств; ▪ спортивная инфраструктура школы для занятий физической культурой и спортом соответствует нормам; | -Недостаточная работа по привлечению обучающихся к участию в ШСК -Недостаточное Информирование обучающихся об участии в спортивных мероприятиях ШСК. -Недостаточная работа по формированию мотивации у обучающихся и их родителей к посещению школьного спортивного клуба. | Наличие социальных партнеров для развития данного направления в рамках школы и вне ее. Большой опыт проведения школьных, районных мероприятий в области здоровьесбережения. Возможность трансляции данного опыта. | Перегрузка, наслоение мероприятий, ключевых дел, инициатив и проектов в данной сфере как на уроне учреждения, так и на уровне района. |
| Творчество | ▪ дополнительные общеобразовательные программы разработаны и реализуются по 5 направленностям; ▪ функционирует 2 и более технологических кружка; ▪ участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях на муниципальном региональном уровне. ▪ функционирует 2 и более школьных творческих объединений. ▪ доля обучающихся, являющихся Членами школьных творческих объединений, от общего количества обучающихся в организации составляет 30% и более. ▪ количество мероприятий школьных творческих объединений: концерты, спектакли, выпуски газет и т. д. (для каждого школьного творческого объединения) составляет более 2 в год (для каждого творческого объединения) | Не организована сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных программ. Недостаточная работа по формированию интереса и мотивации обучающихся и их родителей (законных представителей) в обучении детей по программам технологической направленности. | Наличие социальных партнеров для развития данного направления в рамках школы и вне ее. | Недостаточная квалификация имеющихся кадров. |
| Профориентация | ▪ реализуется утвержденный календарный план профориентационной деятельности; ▪ наличие соглашений с региональными предприятиями и организациями, оказывающими содействие в реализации профориентационных мероприятий; ▪ участие обучающихся в моделирующих профессиональных пробах (онлайн) и на региональных площадках, в тестированиях, экскурсиях для обучающихся на предприятия и организации СПО, в мероприятиях федерального проекта «Билет в будущее»; ▪ проведение родительских собраний на тему профессиональной ориентации, в том числе об актуальных потребностях современного рынка труда. | - | Высокий творческий потенциал обучающихся, мотивация к включению в профориентационную деятельность. Наличие положительного опыта участия обучающихся в профориентационных мероприятиях. | Слабо мотивированный состав педагогического коллектива. |
| Учитель. Школьная команда | ▪ функционирует система наставничества через реализацию наставнического проекта; ▪ наличие методических объединений учителей-предметников и классных руководителей; ▪ 100% педагогических работников, прошли обучение по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре (за три последних года); ▪ 100% членов управленческой команды прошли повышение квалификации по программам из Федерального реестра образовательных программ дополнительного профессионального образования (за три последних года); | Отсутствие необходимых компетенций у педагога для участия и победы в конкурсах профессионального мастерства. | Действующая система профессионального развития педагогов. Потребность профессионального роста у большей части специалистов. | Не в полной мере выявленный запрос потребностей в профессиональном развитии педагогов. Ошибки в подборе методов, форм работы с педагогическим коллективом. |
| Школьный климат | ▪ наличие в штате общеобразовательной организации: социального педагога, педагога-психолога; учителя-дефектолога, обеспечивающих оказание помощи целевым группам обучающихся. ▪ реализуется психолого- Педагогическая программа и комплекс мероприятий для каждой из целевых групп обучающихся, в том числе по профилактике травли, по профилактике девиантного поведения. ▪ выделение и оснащение тематических пространств для обучающихся: зона общения, игровая зона, зона релаксации и общения и др.; тематического пространства для отдыха и эмоционального восстановления педагогов. | Отсуствие педагога-логопеда | Понимание и заинтересованность управленческой команды школы в построении эффективной системы психолого- педагогического сопровождения образовательного процесса. | Отсутствие мотивации у действующих специалистов к дополнительному обучению (повышению квалификации для совмещения профессий) (в силу загруженности). |
| Образовательная среда | ▪ информационная система управления образовательной организацией интегрирована с региональными информационными системами ▪ IT-оборудования используется в образовательной деятельности в соответствии с Методическими рекомендациями по вопросам использования в образовательном процессе оборудования, поставляемого в целях обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения ЦОС; ▪ педагогические работники включены в сетевые профессиональные сообщества по обмену педагогическим опытом | Слабая материально-техническая база. Старение библиотечного фонда Отсутствие опыта у СОШ 7 участия в конкурсах грантовой поддержки. | Понимание и заинтересованность управленческой команды в необходимости обновления МТБ. | Слабое включение педагогического коллектива в конкурсы грантовой поддержки. |

Концепция Программы развития МБОУ «Новопокровская СОШ №7» Иланского района Красноярского края

по модели «Школа Минпросвещения России»

На современном этапе развития общества перед системой образования обозначены задачи по обеспечению глобальной

конкурентоспособности российского образования, повышению доступности качественного образования, соответствующего требованиям

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Для достижения указанных задач на уровне Российской Федерации была разработана и внедряется концепция проекта «Школа

Минпросвещения России», направленная на создание равных условий для формирования единого образовательного пространства для

каждого ребёнка, обеспечение конституционных прав каждого школьника, связанных с получением качественного и доступного общего

образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях независимо от социальных и экономических факторов

(регион проживания, достаток семьи, особенности здоровья, укомплектованность образовательной организации и ее материальная

обеспеченность и др.).

Ключевые ориентиры Проекта «Школа Минпросвещения России» легли в основу Концепции Программы развития МБОУ «Новопокровская СОШ №7» Иланского района Красноярского края по модели «Школа Минпросвещения России»

Проект "Школа Минпросвещения России" (далее – Проект) направлен на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 21

июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», на достижение целей, целевых

показателей и результатов национального проекта «Образование».

Проект является механизмом реализации базового принципа системы российского образования, сформулированного Президентом

Российской Федерации В.В. Путиным: «справедливость, то есть доступность качественного образования для каждого ребенка в

соответствии с его интересами и способностями. Причем, независимо от того, где он живет – в городе или деревне, в Москве или любом

другом регионе страны, независимо от того, где учится – в государственной школе или частной, и, конечно, независимо от социального

статуса и доходов родителей» (заседание президиума 38 Государственного Совета по вопросу о задачах субъектов Российской Федерации

в сфере общего образования 25 августа 2021 г.).

В Проекте реализованы приоритетные направления современной стратегии развития российского образования:

▪ формирование единого образовательного пространства, обеспечивающего качественное доступное общее образование во всех

регионах страны для каждого ребенка в соответствии с его потребностями и интересами независимо от социальных и экономических

факторов (достаток семьи, особенности здоровья, укомплектованность образовательной организации и её материальная обеспеченность и

др.);

▪ укрепление единой воспитывающей среды, ориентированной на формирование патриотизма, российской гражданской

идентичности, духовно-нравственной культуры на основе российских традиционных духовных и культурных ценностей;

▪ обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число десяти

ведущих стран мира по качеству общего образования.

Основной идеей проекта «Школы Минпросвещения России» является ориентация на лучшие, передовые, наиболее эффективные

отечественные практики в системе образования, обеспечивающие высокие образовательные результаты и формирование российской

гражданской идентичности обучающихся как составляющей их социальной идентичности, обеспечивающие преемственность

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Проект направлен на формирование единого образовательного пространства, в котором ОО функционируют в соответствии с едиными

требованиями к содержанию обучения, воспитательной работе, профориентации и развитию обучающихся с учетом индивидуальных

потребностей и интересов, к средовым условиям обучающегося и трудовой деятельности педагога.

Целью Проекта является содействие обеспечению единого образовательного пространства Российской Федерации через формирование

благополучного школьного климата, развитие современной здоровьесберегающей мотивирующей образовательной и воспитывающей

среды в каждой общеобразовательной организации, активизацию учебной, интеллектуальной, творческой, профориентационной и

социальной деятельности, направленных на получение качественного образования каждым обучающимся, формирование национальной

идентичности, традиционных духовно-нравственных ценностей, сохранение образовательного суверенитета России.

Реализация Проекта осуществляется в соответствии со следующими основными принципами:

▪ законности (реализация проекта, в том числе его внедрение в общеобразовательные организации, должна соответствовать

требованиям действующего законодательства и не нарушать права и законные интересы участников образовательных отношений);

▪ обеспечения качества образования (внедрение проекта должно обеспечивать достижение высоких образовательных результатов

обучающихся);

▪ добровольности и согласованности (участие общеобразовательной организации в проекте реализуется по инициативе школьной

команды, совместно с обучающимися и их родителями (законными представителями), при поддержке учредителя и органа исполнительной

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования);

▪ компетентности (подготовка и непрерывное организационно-методическое сопровождение школьных команд, участвующих в

проекте);

▪ партнерства и содружества (реализация проекта при участии всех заинтересованных сторон: общественности, работодателей,

государственных и муниципальных органов и организаций, сетевых партнеров и др.);

▪ соответствия основам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей.

Для достижения поставленной цели разработан проект модели «идеальной школы», модели «Школы Минпросвещения России»,

определяющей оптимальные условия для получения качественного общего образования за счет:

▪ создания единого непрерывного образовательного процесса на смежных этапах становления и развития личности обучающегося;

▪ единства процессов обучения и воспитания, реализуемых совместно с семьей и другими институтами воспитания;

▪ применения здоровьесберегающих технологий и методик обучения, направленных на формирование гармоничного физического

и психического развития, сохранения и укрепления здоровья;

▪ развития личностных качеств, необходимых для решения учебных, практических, творческих и иных жизненных задач;

▪ формирования российской гражданской идентичности обучающихся как составляющей их социальной идентичности;

▪ сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации.

Реализация модели «Школы Минпросвещения России» направлена на повышение качества организационных, методических,

технологических условий, управленческого процесса и результатов образовательной деятельности.

Модель «Школы Минпросвещения России» представлена 8 основными направлениями деятельности по развитию образовательной

организации:

▪ "Знание: качество и объективность".

▪ "Здоровье".

▪ "Творчество".

▪ "Воспитание".

▪ "Профориентация".

▪ "Учитель. Школьная команда".

▪ "Школьный климат".

▪ "Образовательная среда".

Все направления тесно взаимосвязаны между собой и составляют единый учебно-воспитательный процесс. Три из них ("Учитель.

Школьная команда", "Школьный климат", "Образовательная среда") являются системообразующими составляющими при реализации

Проекта". Все направления (треки) имеют уровневую систему достижения показателей "стандарта качества условий" и ведущие ориентиры:

| Знание | Повышение качества образования соответствующего перспективным задачам учреждения |
| --- | --- |
| Здоровье | Формирование здоровьесберегающего потенциала общеобразовательной организации на основе применения специальных технологий и методик обучения и воспитания, в том числе адаптивных, направленных на гармоничное физическое и психическое развитие, социальное благополучие, сохранение и укрепление здоровья и обеспечение личной безопасности обучающихся. |
| Творчество | Создание условий и ситуаций успеха созидательной деятельности, способствующих максимальной реализации потенциальных возможностей и наиболее полному раскрытию творческого потенциала обучающихся для успешного развития интеллекта, таланта, творческих способностей, созидательной позиции личности как субъекта общественной деятельности. |
| Воспитание | Развитие личности обучающихся, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. |
| Профориентация | Создание условий для формирования готовности к профессиональному самоопределению обучающихся и выбору жизненного пути. |
| Учитель. Школьная команда | Построение целостной системы кураторства и сопровождения обучающихся в целях осознанного профессионального самоопределения для обеспечения кадровой потребности учреждения, района педагогических и управленческих кадров для повышения качества образовательных результатов. |
| Школьный климат | Создание организационно-педагогических условий по формированию позитивного школьного климата, способствующего эмоциональному благополучию детей и эффективному учебному процессу. |
| Образовательная среда | Развитие цифровой информационно-образовательной среды, включающей платформы управления учебно-методическими материалами, учебным процессом; системы текущего и итогового оценивания. |

При вхождении в реализацию проекта «Школа Минпросвещения России» МБОУ «Новопокровская СОШ № 7» Иланского района Красноярского края прошла самодиагностику и продемонстрировала средний уровень соответствия критериям единого образовательного

пространства (161 балла из 210), заложенным в концепции "Школы Минпросвещения России", при этом результаты тестирования обозначили

дефицитные позиции:

| Направление | Max баллов | Факт баллов | Разрыв |
| --- | --- | --- | --- |
| Знание | 53 | 41 | 12 |
| Здоровье | 22 | 20 | 2 |
| Творчество | 29 | 18 | 11 |
| Воспитание | 22 | 14 | 8 |
| Профориентация | 14 | 14 | - |
| Учитель. Школьная команда | 32 | 19 | 13 |
| Школьный климат | 19 | 19 | - |
| Образовательная среда | 19 | 16 | 3 |
| ИТОГО: | 210 | 161 | 51 |

Согласно выявленным дефицитным позициям по итогам самодиагностики и ориентирам проекта «Школа Минпросвещения России»

обозначены цели и приоритеты, разработана проектная карта Программы развития МБОУ «Новопокровская СОШ №7», определены механизмы ее реализации.

Программа развития МБОУ «Новопокровская СОШ № 7» - это долгосрочный нормативно-управленческий документ, имеющий комплексный характер и представляющий собой совокупность проектов и приоритетов, ориентированных на достижение стратегической цели, стоящей перед

образовательной организацией.

Цель Программы развития: обеспечение доступного и качественного образования, ориентированного на высокие образовательные

результаты, формирование национальной идентичности и традиционных духовно-нравственных ценностей у обучающихся.

Назначение Программы развития состоит в определении показателей эффективности деятельности, выстраивании стратегии, тактики

развития МБОУ «Новопокровская СОШ №7» на основании исходных положений и особенностей ресурсного обеспечения образовательного процесса и его инновационных преобразований. Исходными положениями Программы развития выступают:

▪ программно-ориентированный анализ текущего состояния и результатов самодиагностики;

▪ концепция Программы развития;

▪ программно-проектный метод достижения результатов на основе «дефицитных» позиций МБОУ «Новопокровская СОШ №7»;

▪ дорожная карта приоритетных направлений развития, приоритетных проектов, подпрограмм;

▪ эффективное финансово-экономическое обоснование Программы.

С учетом выявленных дефицитных позиций и ориентиров проекта «Школа Минпросвещения России» ключевыми направлениями

Программы развития МБОУ «Новопокровская СОШ №7» выступают:

▪ Развитие качественной и доступной образовательной среды.

▪ Обеспечение объективной внутренней системы оценки качества образования.

▪ Развитие эффективной системы воспитательной деятельности (в том числе развитие системы дополнительного образования).

▪ Формирование здоровьесберегающей мотивирующей образовательной среды.

▪ Развитие системы профессионального развития педагогов и членов управленческой команды школы.

▪ Выстраивание системы профориентационной работы, реализующейся в образовательной, воспитательной и иных видах

деятельности.

▪ Содействие обеспечению системы безопасности и развития детей в информационном пространстве.

▪ Совершенствование образовательной инфраструктуры школы.

Реализация данных направлений будет осуществляться в рамках 8 "треков" проекта «Школа Минпросвещения России»: «Знание», «Здоровье», «Творчество», «Воспитание», «Профориентация», «Учитель. Школьная команда», «Школьный климат», «Образовательная среда».

Деятельность коллектива в формате разрабатываемой Программы развития, в вышеуказанных направлениях призвана

обеспечить:

▪ условия для устойчивого развития МБОУ «Новопокровская  СОШ №7» в соответствии со стратегией развития российского образования и

достижения нового качества образования;

▪ разработку и реализацию инновационных моделей организации образовательной практики МБОУ «Новопокровская СОШ №7» в соответствии с

требованиями обновленных стандартов ФГОС НОО, ООО, СОО;

▪ эффективное выполнение муниципального задания на оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями

законодательства и удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса;

▪ объединения усилий всех внутренних и внешних субъектов образовательного процесса и социальных партнеров МБОУ «Новопокровская СОШ №7» для достижения целей Программы развития;

▪ объединения ресурсов (кадровых, информационных, программно-методических, финансово-экономических, материально-

технических) для дальнейшего развития и функционирования МБОУ «Новопокровская СОШ №7».

Механизмами реализации Программы развития выступают:

1. Своевременная актуализация локальной, программно-методической базы МБОУ «Новопокровская СОШ №7» в соответствии с действующим

законодательством.

2. Создание подпрограмм, проектов для реализации Программы развития ориентированных на устранение дефицитных

позиций МБОУ «Новопокровская СОШ №7» и развитие ориентиров проекта «Школа Минпросвещения России».

3. Расширение сетевого сотрудничества МБОУ «Новопокровская СОШ №7» с образовательными партнерами, учреждениями района, края.

4. Включение всех субьектов образовательного процесса МБОУ «Новопокровская СОШ №7» реализацию Программы развития.

5. Создание системы управления, системы диагностики и контроля реализации Программы развития.

4. Основные направления развития организации.

4.1. Возможные действия, направленные на совершенствование деятельности по каждому магистральному направлению

и ключевому условию.

4.2. Управленческие решения, направленные на устранение причин возникновения дефицитов.

| «Знание» |  |
| --- | --- |
| Дефициты | Управленческие решения |
| -Низкая доля обучающихся с высокими результатами ВсОШ -Недостаточное понимание педагогическими работниками значения объективной оценки учебных достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной программы обучающимися. | 1.Организация сопровождения обучающихся с высокими результатами, с целью раскрытия личности и творческого потенциала. 2.Реализация проекта «Юный исследователь» 3.Проведение обучающих семинаров с педагогическими работниками по преодолению рисков получения необъективных результатов. 4.Внедрение наставничества для оказания помощи педагогическим работникам по вопросам обеспечения объективной оценки качества подготовки обучающихся. |
| «Воспитание» |  |
| Дефициты | Управленческие решения |
| - Отсутствие системы работы с родителями как субъектами ОО. -недостаточно используется воспитательный потенциал взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся в процессе реализации рабочей программы воспитания; | - Организация родительских дней «Родительское учительство», в которые родители (законные представители) могут посещать и проводить уроки и внеурочные занятия. - Разработать и реализовать подпроект совместных мероприятий с родителями «Вместе мы сможем всё» для вовлечения родителей в образовательную и внеурочную деятельность. |
| «Учитель. Школьная команда» |  |
| Дефициты | Управленческие решения |
| Низкая доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года). | 1.Проведение анализа имеющихся программ дополнительного профессионального образования по инструментам ЦОС региональных институтов развития образования/институтов повышения квалификации, программ, размещенных в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования. 2.Формирование перспективного плана повышение квалификации педагогических работников по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС 3.Организация системы работы «Наставничества» |
| Отсутствие необходимых компетенций у педагога для участия и победы в конкурсах профессионального мастерства. | 1.Привлечение педагогических работников к участию в мероприятиях в качестве эксперта, члена жюри, руководителя проекта. 2.Разработка для педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, календаря активностей (очные и дистанционные конкурсы профмастерства, олимпиады, обучающие семинары и т.д.). 3.Организация участия педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, в публичных мероприятиях разных уровней: конференциях, круглых столах, семинарах, мастер-классах и т.д. |
| Недостаточная работа по мотивации педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, к достижению высокого результата. | 1.Осуществление профилактики профессионального выгорания педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства. 2.Информационная поддержка участников профконкурсов (видеоролики, СМИ и т.п.). |

Магистральное направление "ЗНАНИЕ":

| Цель | Повышение качества образования соответствующего перспективным задачам развития учреждения. |
| --- | --- |
| Задачи | 1. Получить положительную динамику доли обучающихся с высокими результатами, в том числе результатами ВсОШ, перечневых олимпиад и конкурсов, чемпионатов профессионального мастерства. 2. Получить положительную динамику уровня функциональной грамотности. 3. Актуализировать ВСОКО как инструмент управленческой деятельности всех субъектов образовательных отношений по достижению поставленных задач. |
| Планируемые результаты | - Создание условий для результативной работы в системе магистральных направлений единого образовательного пространства с целью предоставления равных возможностей для получения качественного образования. - Эффективное функционирование внутришкольной системы оценки качества образования. - Сетевое взаимодействие на использование внешних ресурсов с высокомотивирующими детьми.(муниципальный уровень) - Функционирует центр учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. - 100% педагогов включены в работу по формированию функциональной грамотности через электронные образовательные ресурсы. |
| Ключевые мероприятия | - Актуализация содержания внутренней оценки качества образования (ВСОКО). - Использование сетевых форм реализации образовательной деятельности. - Обеспечение участия учреждения в учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках сетевого взаимодействия района, края. - Организация развития предметно-методических компетенций учителей, обеспечивающих подготовку обучающихся к участию в олимпиадном движении. - Организация работы по устранению профессиональных дефицитов педагогических работников. - Актуализация системы выявления, поддержки и развития способностей обучающихся. - Объективность проведения оценочных процедур. - Непрерывность, единство урочной и внеурочной деятельности; |
| Целевые индикаторы результативности | 1.Обеспечение реализации единого образовательного пространства на всех уровнях образования. 2.Совершенствование системы внутришкольной оценки качества образования. 3.Увеличение количества программ с углубленным изучением отдельных предметов (выход за вне). 4.Увеличение количества обучающихся, охваченных сетевой реализацией образовательных программ. 5.Совершенствование условий для функционирования мотивирующей образовательной среды. |
| Система оценки результатов и контроля (ВСОКО) | - Оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации; - Внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся; - Анализ результатов внешних оценочных процедур - Мониторинг активности педагогов и обучающихся на электронных образовательных ресурсах. - Оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур. |
| Руководитель, координатор Проектной группы | Руководитель проекта: заместитель директора по УВР (Высочена О.П.) |

Подпроект «Юный исследователь»

| Цель | Развитие и поддержка интереса к исследованиям, обеспечивая становление мировидения ребенка, его личностный рост через включение в экспериментально-исследовательскую деятельность. ((Через ТР+трудовое обучение (пришкольный учебно-опытный участок) + Естественнонаучное направление + экология))= НПК, ТЕД конференция и т.д. |
| --- | --- |
| Задачи | - Формирование представления об исследовательской деятельности и способах ее реализации (уметь ставить цель, выдвигать гипотезу, приводить доказательства, делать выводы, задавать и отвечать на вопросы); - Систематизация специальных знаний, необходимых для проведения самостоятельных исследований (проведение самостоятельных исследований, работа с различными источниками информации, компьютерными программами); - Развитие навыка публичного выступления, креативность подачи информации |
| Планируемые результаты | - Освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные,регулятивные). - Готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории - Овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. - Эксперименты на пришкольном учебно-опытном участке). |
| Ключевые мероприятия | - |
| Целевые индикаторы | - Повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности. - Наличие разработанных индивидуальных программ и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) для обучающихся, социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. - Доля обучающихся, охваченных участием в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах и других), получение практико-ориентированного результата. |
| Система оценки результатов и контроля | - Оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации; - Внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся; - Внешний мониторинг образовательных достижений обучающихся (муниципального, регионального и федерального уровней). |
| Руководитель проектной группы | Руководитель проекта: Руководитель ТР (Букина Е.Е.) |

Магистральное направление «ВОСПИТАНИЕ»

| Цель | Развитие личности обучающихся, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. |
| --- | --- |
| Задачи | 1. Обеспечить единство нравственно-правового пространства с субъектами воспитания по формированию способности противостоять усиливающемуся негативному воздействию, в том числе информационному. 2. Выстроить школьное воспитательное пространство с учетом кооперации и сотрудничества с разными субъектами воспитания, направленное на формирование традиционных ценностей, сохранение ценностей семьи и самореализацию гражданина |
| Планируемые результаты | - Актуализация работы школьной службы медиации - Увеличене доли обучающихся, участвовавших в муниципальных конкурсах. (Школьный театр, Лучший медиацентр, Горжусь своей семъёй и др.) - Вовлечение обучающихся в муниципальную проектную школу «Движение первых», «Волонтёрское движение» |
| Ключевые мероприятия | - Проведение семинаров, практикумов, мастер-классов для классных руководителей и учителей предметников, родителей по приоритетным задачам воспитания. - Актуализация системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов обучающихся. - Расширение сетевого взаимодействия с социальными и образовательными партнерами для внедрения программ музейной, театральной и патриотической деятельности. |
| Целевые индикаторы | - Наличие описанной/представленной системы воспитательной работы. - Нравственная направленность личности, сформированность отношений обучающихся к Родине, обществу, семье, школе, себе, природе, труду. - Развитость ученического самоуправления (доля обучающихся включенных в деятельность детского самоуправления). - Наличие разработанных программ, проектов, инициатив, комплекса мероприятий по патриотической и музейной работе. - Доля обучающихся, охваченных программами дополнительного образования в области творчества, патриотической и музейной работы в рамках СОШ. - Деятельность школьного медиацентра (доля обучающихся, включенных в деятельность школьного медиацентра). |
| Система оценки результатов и контроля | - Анализ занятости обучающихся в кружках творческой, музейной направленности. - Экспертиза программ, проектов, инициатив в сфере музейной работе - Мониторинг сформированности отношений обучающихся к Родине, обществу, семье, школе, себе, природе, труду. - Анализ результативности участия в творческих, патриотических конкурсах и мероприятиях различного уровня (1 раз в год,май). - Анализ деятельности школьного медиацентра. |
| Руководитель проектной группы | Руководитель проектной группы методист по ВР (Букина Е.Е.) |

Подпроект «Вместе мы сможем всё!»

| Цель | создание условий для развития сотрудничества семей в образовании, помощи семьям в проявлении собственных образовательных и воспитательных инициатив, создания активного родительского сообщества, ориентированного на конструктивные формы участия семьи в жизни, образовании и воспитании своих детей и сотрудничество с образовательными учреждениями в этом направлении. |
| --- | --- |
| Задачи | - создание диалоговой площадки; - формирование актива родителей, обладающих необходимыми компетенциями в образовании и воспитании детей, поддержка родительских образовательно-воспитательных инициатив. - развитие системы сопровождения родителей в рамках школы, развитие родительских объединений, родительского сообщества, готового транслировать собственные идеи и принципы далее в родительскую общественность. - стимулирование родителей и учащихся к эффективному взаимодействию со школой, используя различные направления совместной деятельности. - вовлечение родителей в образовательную и внеурочную деятельность своих детей. - организация творческой, исследовательской деятельность для реализации совместных проектов. |
| Планируемые результаты | - Создание системы помощи родителям в формировании нравственного образа жизни семьи и предупреждении негативных проявлений у детей. - Создание системы массовых мероприятий с родителями, работы по организации совместной общественно значимой деятельности и позитивного опыта. - Повышение педагогической культуры родителей, раскрытие творческого потенциала родителей, совершенствование семейного воспитания. - Создание открытой социально-педагогической системы в школе, стремящейся к диалогу, межличностному общению, широкому социальному взаимодействию с родителями. - Усиление роли семьи в воспитании детей. - Создание в школе информационного пространства для родителей и общественности. - Удовлетворенность родителей содержанием и результативностью воспитательной деятельности в образовательных учреждениях; |
| Ключевые мероприятия | Организация культурных практик носит преимущественно групповой характер и реализуется через: - совместно организованную культурно-массовую работу; - организацию исследовательской и проектно- деятельности, творческой деятельности; - организацию профориентационной работы. |
| Целевые индикаторы | - |
| Система оценки результатов и контроля | - Положительная динамика посещения диалоговой площадки - Мониторинг активности родителей в жизни класса, школы - анкетирование и опросы родительской общественности; - Проведение “Дня открытых дверей”, где обобщить опыт работы с родителями; -Участие родителей в совместных школьных проектах, в общешкольных и классных мероприятиях, профориентационная работа; - Подведение итогов и награждение лучшей творческой семьи; |
| Руководитель проектной группы | Руководитель проекта: Руководитель ТР (Букина Е.Е.) |

Магистральное направление «Учитель. Школьная команда»

| Цель | Построение целостной системы кураторства и сопровождения обучающихся в целях осознанного профессионального самоопределения для обеспечения кадровой потребности учреждения, района педагогических и управленческих кадров для повышения качества образовательных результатов. |
| --- | --- |
| Задачи | 1. Реализовать комплекс мер по обеспечению системы образования кадрами и закреплению молодых педагогов в образовательной организации. 2. Обеспечить функционирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся. 3.Использовать единое открытое пространство профессионального развития педагогов для повышения кадрового потенциала педагогов и организации просветительской работы с семьёй как профессиональной компетенции педагога. 4.Эффективное внедрение системы наставничества, основанной на региональной модели наставничества для педагогических работников. |
| Основные принципы реализации проекта | Основными принципами проекта являются: – целенаправленность деятельности в соответствии с образовательным запросом и заказом педагогических кадров школы; – системность и последовательность осуществления преемственности и непрерывности образования педагогических кадров школы; – дифференцированный и индивидуальный подход к образованию педагогических кадров школы; |
| Целевые индикаторы проекта | 1. Укомплектованность 100% образовательной организации педагогическими кадрами. 2.Увеличение количества трудоустроившихся молодых специалистов и продолжающих работу в образовательной организации в течение трех лет. - Повышение квалификационного уровня педагогических и руководящих кадров. - Увеличение числа педагогических работников, принимающих участие в реализации программы «Наставничество». - Увеличение числа педагогических работников, принимающих участие в конкурсном движении |
| Ожидаемые результаты | 1. Создание условий, способствующих личностному росту каждого педагога. 2. Повышение профессионального мастерства педагогов и обеспечение успешной работы. 3. Увеличение доли обучающихся в профессиональных конкурсах 4. Функционирование педагогического класса, заключение целевых договоров. |
| Система оценки результатов и контроля | - Оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур. -Мониторинг участия педагогов в конкурсном движении - Анализ работы системы наставничества и методического сопровождения педагогов. |
| Руководитель проектной группы | Руководитель проекта: заместитель директора по УВР (Высочена О.П.) |

Подпрограмма «Наставничество»

| Цель | Цель: оказание помощи в раскрытии личностного, творческого, профессионального потенциала обучающегося и педагога, необходимого для успешной личной и профессиональной самореализации |
| --- | --- |
| Задачи | - создание необходимых материально-технических, кадровых, методических условий наставнической деятельности; - выявление обучающихся, молодых педагогов, нуждающихся в поддержке; привлечение желающих (обучающихся и педагогов ОО) получать поддержку наставников; - организация психолого-педагогического сопровождения участников программы наставничества; |
| Планируемые результаты | Творческий, личностный, профессиональный рост обучающихся и педагогов. |
| Ключевые мероприятия | - Проведение открытых уроков, семинаров, практикумов, мастер-классов для учителей предметников, обучающихся по приоритетным задачам программы развития. |
| Целевые индикаторы | Три направления работы: 1) каскадное наставничество: учитель (наставник) – учитель (наставляемый) – ученик. Учитель – наставник, совместно с молодым педагогом, составляет и реализует план работы с учащимся, с целью повышения его мотивации при работе в системе дополнительного образования. Реализуют данное направление учитель – стажист Скипарович О.А., молодой педагог Казимирская Д.В., через курс дополнительного образования – «робототехника» 2) сопровождение учащихся, с целью раскрытия их личностного, творческого потенциала: учитель – ученик. Данное направление позволяет работать с высокомотивированными детьми и детьми ОВЗ с целью создания ситуации успеха. Учитель сопровождает учащегося, готовит его к конкурсу или созданию проекта, способствует его профессиональному самоопределению. Реализуют данное направление три пары: Букина Е.Е. – учитель биологии готовит к участию В НПК; ТЕД-конференция; Друзина Т.А. – учитель технологии (девочки) в классах ОВЗ готовит к участию в конкурсах (Лучший по профессии, абилимпикс и т.д.); Шинкоренко Н.А. – учитель технологии (мальчики) в классах ОВЗ готовит к участию в конкурсах (Лучший по профессии, абилимпикс и т.д.). 3) наставничество между школой и детским садом, через центр Точка роста. Школа проводит мероприятия и мастер - классы с целью развития у дошкольников интереса к исследовательской деятельности. |
| Система оценки результатов и контроля | - Анализ результативности участия педагогов в методической работе ОО, района, обучающихся мероприятиях различного уровня (1 раз в год,май). - анализ результатов наставнической деятельности. - организация мониторинга; |
| Руководитель проектной группы | Куратор подпроекта зам.дир. по УВР (Высочена О.П.) |

Основные этапы Программы развития:

Программа развития реализуется в период с 2024 по 2028 год. Срок реализации: 3 года.

К 2028 году планируется достижение заявленных целевых (количественных и качественных) показателей по магистральным направлениям, ключевым условиям проекта "Школа Минпросвещения России". Школа достигнет полного уровня, и из возможных 210 баллов планирует

достижение 180 баллов (при первичной самодиагностике – 161).

- I этап «Подготовительный» (май-август 2024 г.): анализ состояния образовательного процесса, условий функционирования СОШ № 7 определение дефицитных позиций, ресурсов, необходимых инструментов. Определение стратегии и тактики развития; формирование необходимых рабочих групп. Определение областей ответственности, функционала. Подготовка необходимых локальных актов. Информационно-просветительская деятельность среди педагогической и родительской общественности с целью подготовки к изменениям в образовательной деятельности. Корректировка и актуализация относительно выявленных дефицитов, действующих программ и проектов. Формирование новых программ, проектов ориентированных на исключение выявленных дефицитов в рамках самодиагностики.

- II этап «Практический» (ноябрь 2024 – январь 2028 г.): реализация мероприятий дорожной карты Программы развития. Реализация мероприятий дорожной карты Программы развития. Реализация мероприятий подпрограмм, проектов Программы развития по магистральным

направлениям, ключевым условиям. Проведение промежуточного мониторинга, анализа выполнения мероприятий Программы развития. Корректировка решений в сфере управления образовательной деятельности. Достижения школой возможного уровня соответствия статусу

«Школа Минпросвещения России».

- III этап «Обобщающий» (февраль 2028 – май 2028 г.): Проведение итогового мониторинга, анализа выполнения мероприятий дорожной карты, подпрограмм, проектов Программы развития. Обработка и интерпретация данных за весь период реализации Программы развития,

анализ динамики результатов, соотнесение результатов с поставленными целями и задачами. Описание результатов. Трансляция полученных результатов, итогов реализации Программы развития микросоциуму, педагогической, родительской общественности. Диссимиляция

положительного опыта.

- IV этап «Последействия» (июнь 2028 – декабрь 2028 г.): определение перспектив и путей дальнейшего развития МБОУ «Новопокровская СОШ №7, формирование Программы развития на среднесрочную перспективу, постановка новых стратегических и тактических задач развития.

3.1. Дорожная карта реализации Программы развития:

| № | Мероприятия | Планируемый результат |  | Срок реализации |  | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Магистральное направление "Знание" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
| 1.1. | Совершенствование системы управления образовательным процессом МБОУ «Новопокровская СОШ №7»: - Разработка механизма подготовки обучающихся к участию в олимпиадном движении. - Обеспечение объективной внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) - Реализация углубленного и профильного обучения, через единое образовательное пространство муниципалитета. - Общее мероприятие по ОГЭ, ЕГЭ (пробные экзамены). - Реализация подпрограммы | - Выстроена система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодёжи. -Вовлечение максимального количества обучающихся в олимпиадное движение - Положительная динамика доли обучающихся, осваивающие образовательную программу на углубленном и профильном уровнях. -Актуализирована внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) -Реализована подпрограмма «Юный исследователь» . |  |  | До мая 2024 года (далее при необходимости) |  | Директор, заместитель директора по УВР, методические объединения, учителя- предметники |
| 1.2. | Мониторинг активности использования электронных образовательных ресурсов ФГИС «Моя школа», ИКОП «Сферум», ЦОП «Якласс» | -Эффективно действующая система работы педагогических работников; - Имеется динамика повышения уровня функциональной грамотности педагогов и обучающихся |  |  | 2024 год Весь период реализации программы |  | Управленческая команда, методические объединения |
| 1.3. | Формирование системы выявления и подготовки обучающихся через использование форм, технологий демонстрирующих результаты на конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях |  | Повышение мотивации и организация систематической подготовки обучающихся к участию в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях |  | 2024 год (далее весь период реализации программы) |  | Заместитель директора по УВР, методические объединения, координатор по работе с одарёнными детьми |
| 1.4. | Расширение сетевых форм реализации образовательной деятельности (определение сетевых партнеров, которые могли бы предоставить дополнительные ресурсы: кадры, МТБ, образовательные ресурсы) |  | Привлечение партнеров для организации эффективной образовательной деятельности |  | 2024-2029 |  | Управленческая команда |
| II. Магистральное направление "Воспитание" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 2.1. | Проведение семинаров, практикумов, мастер- классов для классных руководителей, учителей предметников, родителей по приоритетным задачам воспитания, с акцентами на: - пропаганду национальных и семейных традиций и ценностей; - пропаганду здорового образа жизни, - продвижение финансовой грамотности, |  | -Внедрение системы актуальных мероприятий, решающих приоритетные задачи воспитания. -Предоставление классным руководителям широкого спектра форм, методов работы с классным коллективом через участие в районных мероприятиях августовской резолюции и др. |  | Весь период реализации программы |  | Методист по ВР, классные руководители |
| 2.2. | Расширение форм взаимодействия с родителями, активное включение родителей в жизнедеятельность учреждения (дни погружения, дни открытых дверей, дни консультирования и сопровождения, включение в работу творческих групп, консультации, мастер-классы, концерты, праздники, локальные проекты, экскурсии, поездки) |  | -Внедрение неформальных форм взаимодействия учреждения и родителей. - Активное включение родителей в реализацию рабочей программы воспитания. |  | 2024-2029 гг. |  | методист по ВР, методические объединения, классные руководители |
| 2.3. | Взаимодействие с образовательными организациями, организациями среднего профессионального образования, привлечения кадров к реализации рабочих программ курсов внеурочной деятельности общеобразовательной организации. |  | -Привлечение партнеров для организации воспитательной работы. -Использование сетевых форм реализации воспитательной работы. |  | 2024-2026 гг. |  | Методист по ВР |
| 2.4. | Организация повышения квалификации педагогических работников в сфере воспитания: - по организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках внеурочной деятельности. |  | - Обеспечены условия для повышения квалификации и переподготовки специалистов, ориентированных на реализацию программ дополнительного образования, реализацию учебно-исследовательской и проектной деятельности, муниципальных проектов и конкурсов. - Активная деятельность пришкольного учебно-опытного участка (норма+ОВЗ) |  | 2024-2029 гг. |  | Методист по ВР, |
| 2.5. | Создание школьного музея, школьного театра |  | - Разработаны нормативные документы - 30% и более школьников являются членами данных творческих объединений. |  | 2024г |  | Администрация ОО |
| 2.6. | Реализация подпрограммы «Вместе мы сможем всё» |  | Разработана дорожная карта по реализации подпроекта. -Родители являются активными субъектами ОО. |  | В течении года |  | Администрация |
| III. Магистральное направление "Здоровье" |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение просветительской работы, направленной на формирование здорового образа жизни, профилактики табакокурения, употребления алкоголя и наркотических средств (на всех уровнях: медицинские работники, классные руководители, учителя-предметники, волонтерские движения, детское самоуправление, родительская общественность и пр.) |  | Апробация активных технологий, методов, методик, инициатив формирования ЗОЖ. Устойчивая мотивация к ЗОЖ у обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей). Реализация программы по здоровьесбережению «Здоровым быть-здорово!» |  | 2024-2029 гг. |  | Заместитель директора по УВР, Методист по ВР, классные руководители |
| 3.2. | Разработка, внедрение совместных мероприятий, проектов с социальными партнерами, основными целевыми группами проектами (родители (законные представители), спортсмены. |  | Активизация сетевой формы реализации программ по здоровьесбережению, физической культуре и спорту. |  | 2024-2026 гг. |  | Заместитель директора по УВР |
| IV. Магистральное направление "Творчество" |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение мониторинга потребностей обучающихся в дополнительных общеобразовательных программах, определение интересов и потребностей обучающихся в сфере дополнительного образования |  | Актуализация системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов обучающихся. |  | Ежегодно |  | Методист по ВР, педагоги дополнительного образования |
| 4.2. | Разработка, внедрение программ дополнительного образования разных направленностей с учетом целей и задач МБОУ «Новопокровская СОШ №7», интересов и потребностей обучающихся и их индивидуальных возможностей |  | Повышение вариативности дополнительного образования детей |  | 2024-2029 гг. |  | Методист по ВР, педагоги дополнительного образования |
| 4.3. | Развитие сетевого взаимодействия, в целях преодоления дефицита специалистов по дополнительному образованию, и расширения спектра программ и направленностей дополнительного образования. |  | Функционирование взаимодействия с образовательными и социальными партнерами по привлечению специалистов по дополнительному образованию, увеличению спектра и направленностей программ дополнительного образования. |  | 2024-2029 гг. |  | Методист по ВР |
| 4.4. | Активизация деятельности обучающихся посредством включения их в реализацию программ и проектов (Юнармия) |  | Удовлетворение потребностей и интересов обучающихся. |  | Весь период реализации программы |  | Методист по ВР, педагоги дополнительного образования |
| 4.5. | Мониторинговые мероприятия, ориентированные на анализ реализации содержания программ дополнительного образования, отслеживание результатов по итогам реализации, удовлетворенность качеством услуг (закрепление успехов, текущий контроль, анализ, выявления перспектив, учет и максимальное использование возможностей внешней среды) |  | Определение уровня удовлетворенности предоставляемыми услугами. Анализ качества реализации программ. Своевременная корректировка программ, приоритетов системы дополнительного образования. |  | Ежегодно |  | Методист по ВР, педагог-организатор |
| V. Магистральное направление " Профориентация" |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Актуализация нормативно-правовых локальных актов регламентирующих профориентационной деятельность: - изучение методических рекомендаций по организации профориентационной работы, опыта других образовательных организаций; - создание системы информационного, методического сопровождения работы по предпрофильной подготовке и предпрофессиональному самоопределению обучающихся. |  | Функционирование системы профориентационной работы |  | 2024 г. |  | Методист по УВР, социальный педагог, классные руководители |
| 5.2. | Актуализация информационного, пропагандистского сопровождения профориентационной работы: - взаимодействие со СМИ (сайт, вк страница, чаты); - оформление уголков (стендов) по профориентации; - проведение профориентационных акций, направленных на презентацию профессий для обучающихся; - актуализация информационно- разъяснительной компании по участию в проекте «Билет в будущее». |  | Реализация сетевого подхода и информационного сопровождения профориентационной работы в МБОУ «Новопокровская СОШ № 7» |  | 2024-2029 гг. |  | Заместитель директора по УВР, классные руководители |
| 5.3. | Внедрение мероприятий профориентационной направленности: - профориентационные мероприятия: викторины, беседы, тематические классные часы, цикл занятий: - тестирования и анкетирования учащихся, с целью выявления профнаправленности; - консультации по выбору профиля обучения. - организация и проведение экскурсий в учебные заведения, на предприятия; - -посещения дней открытых дверей учебных заведений; - встречи с представителями предприятий, учебных заведений; - проведение недель по профориентации, конкурсов по профессии, конференций. |  | Реализация календарного цикла мероприятий, образовательных событий профориентационной направленности. Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. |  | 2024-2029 гг. |  | Заместитель директора по УВР, классные руководители |
| 5.4. | Построение системы работы с родителями (законными представителями): - организация родительских собраний в общеобразовательной организации с участием представителей ПОО, ВУЗов; - индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора профессий, учебного заведения учащимися. |  | Оказание профориентационной поддержки родителям (законным представителям) обучающихся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности их детей. Привлечение родителей учащихся для профориентационной работы. |  | 2024-2029 гг. |  | Заместитель директора по УВР, классные руководители |
| 5.5. | Построение сетевого взаимодействия с предприятиями/организациями, оказывающими содействие в реализации профориентационных мероприятий |  | - Внедрение новых форм работы и форматов взаимодействия профориентационной работы. - Выработка системы тесного сотрудничества старшей ступени школы с учреждениями дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями/организациями района, края. - Реализация муниципального проекта «Модель единого профориентационного посанства» Версия 2.0 |  | 2024-2026 гг. |  | Заместитель директора по УВР |
| VI. Ключевое условие "Учитель. Школьная команда" |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Реализация перспективного плана повышения квалификации, в том числе обучение педагогов: - осуществляющих подготовку обучающихся к участию в ВСОШ; - по разработке и внедрению дополнительных профессиональных программ, направленных на формирование у обучающихся навыков, обеспечивающих технологический суверенитет страны; - по организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках внеурочной деятельности; - по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ учителей математики, информатики, биологии, осуществляющих реализацию углубленного/профильного обучения. |  | -Преодоление дефицитных позиций педагогических работников в вопросе повышения квалификации по итогам самодиагностики. -Профессиональный рост педагого. -Повышение качества образования. - Включение педагогов в профессиональные сообщества работы с высокомотивирующими детьми. |  | 2024-2029 гг. |  | Заместитель директора по УВР |
| 6.2. | Внедрение эффективных форм работы, направленных на активизацию деятельности педагогов: мастерские успеха, тренинги коммуникативности, семинары-практикумы, профильные консультации, творческие объединения и пр. |  | -Обмен опытом, эффективными педагогическими практиками. -Включение педагогических работников в инновационную деятельность, реализацию творческих проектов. |  | 2024-2029 гг. |  | Заместитель директора по УВР, педагоги |

| 6.3. | Актуализация мероприятий в области наставничества: - внедрение активных форм взаимодействия; - реализация механизма сопровождения и поддержки молодых специалистов: формирование наставнических групп, диагностика профессиональных затруднений молодых специалистов, формирование плана развития наставляемого, обучение-сопровождение, включение в деятельность рабочих, творческих групп, методических объединениях (на разных уровнях), включение в конкурсное движение (на разных уровнях), сопровождение участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях). | -Реализована подпрограмма «Наставничество», взаимодействия педагогов в формате«наставник-наставляемый». - Участие «Школа молодого педагога» -Заключение целевых договоров с обучающимися пелагогического класса. | 2024-2029 гг. | Директор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VII. Ключевое условие "Школьный климат" |  |  |  |  |
| 7.1. | Проведение мониторинговых мероприятий, направленных на изучение удовлетворенности субъектов образовательного процесса школьным укладом, реализацию модели инклюзивного образования. | Осуществление системного анализа удовлетворенности школьным укладом и инклюзивным образованием участников образовательных отношений. | Ежегодно (начало, конец учебного года) | Заместитель директора по УВР, психолог |
| 7.2. | Проведение социально-психологического тестирования обучающихся, направленного на профилактику незаконного потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ | Ранее выявление «факторов риска» социально-психологических условий в среде подростков с последующей психологической коррекции. | Ежегодно, согласно плана | психолог |

| 7.3. | Актуализация деятельности Психого-психологической службы сопровождения обучающихся в соответствии с методическими рекомендациями по функционированию психологических служб в ОО: - Деятельность рабочей группы ориентированной на психологический комфорт для всех участников образовательного процесса (психолог, логопед, дефектолог, социальный педагог) - привлечение учителя-логопеда в рамках сетевого взаимодействия; - заключение договоров по взаимодействию (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий) с ресурсным центром, медицинским учреждением; - формирование системы работы с сетевыми партнерами по оказанию психолого- педагогической помощи обучающимся с ОВЗ. | -Функционирование системы по взаимодействию с ресурсным центром, медицинским учреждением, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий по оказанию психолого-педагогической помощи обучающимся с ОВЗ, с инвалидностью. -Решение кадрового вопроса – включение в деятельность социально-психологической службы учителя-логопеда. | 2024-2025 гг. |  | Заместитель директора по УВР, психолог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIII. Ключевое условие "Образовательная среда" |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Обновление материально-технической базы учреждения | Обновление ресурсов для предоставления качественного образования | 2024-2029 гг. |  | Директор, заместитель директора по УВР , завхоз |
| 8.2. | Материально-техническое обеспечение внедрения и функционирования цифровой образовательной среды в учреждении: - участие в реализации проекта Цифровая образовательная среда", - создание безопасной цифровой образовательной среды. | Объединение всех ресурсов для создания безопасной цифровой образовательной среды |  | 2024-2029 гг. | Директор, заместитель директора по УВР |
| 8.3. | Совершенствование предметно- пространственной среды образовательного учреждения за счет создания центра детских инициатив | Введение в действие новых образовательных пространств для реализации учебных и внеурочных занятий, творческих дел |  | 2024-2029 гг. | Директор, методист по ВР,завхоз |
| 8.4. | Участие в конкурсах разного уровня на получение дополнительного финансирования | Привлечение дополнительных источников финансирования в целях модернизации предметно-пространственного компонента образовательной среды |  | 2024-2029 гг. | Директор, заместитель директора по УВР, методист по ВР и завхоз |

    - Структура управления программой развития

Управление реализацией Программы развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новопокровская СОШ № 7» предполагает создание организационной структуры для осуществления управленческих функций согласно принятому распределению зон ответственности.

Структура управления направлена на создание условий для эффективного достижения конечных целей Программы развития.

В структуру управления входят представители всех субъектов образовательных отношений. В целях построения эффективной и качественной системы управления Программой развития используется 3-х уровневая организационно-педагогическая система, которая позволяет обеспечивать системное, гибкое, сквозное управление:

| Стратегический уровень: контроль за ходом реализации Программы развития, определение стратегии и тактики развития учреждения, координация и руководство Программой развития, корректировка ориентиров и приоритетов развития школы. |  |
| --- | --- |
| Директор | Осуществляет координацию и руководство Программой развития, определяет стратегию развития образовательного учреждения, обеспечивает проведение мониторинга инновационных процессов по этапам реализации Программы развития, контроля и оценивания достижения проектных показателей и индикаторов (ежегодно в рамках выделенных этапов развития), включение показателей результативности Программы развития (проектов Программы) в систему мониторинга повышения эффективности механизмов управления качеством образования в МБОУ «Новопокровская СОШ №7», определяет стратегию и тактику перехода от достигнутого состояния образовательного учреждения к желаемому результату, уточняет компетенции и разграничения полномочий для ответственных в рамках реализации Программы развития. |
| Педагогический совет | Обеспечивает развитие и совершенствование образовательно-воспитательной деятельности, повышение профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников, решает вопросы, связанные с реализацией Программы развития. |
| Общее собрание работников | Обеспечивают единство управляющей системы по реализации Программы развития в целом, определяют стратегическое направление развития образовательного учреждения, всех его подразделений. |
| Управляющий Совет | Рассматривает ход и результаты Программы развития, осуществляет оценку эффективности текущих преобразований. |
| Операционный уровень: Обеспечивают оперативное управление Программой развития, реализуют основные управленческие функции: анализ, планирование, регулирование деятельности. |  |
| Заместители директора по УВР, методист по ВР, завхоз | Обеспечивают контроль соблюдения этапов реализации Программы развития, руководят рабочей группой по разработке и реализации Программы развития, интегрируют определенное направление учебно- воспитательной системы и выступают звеном опосредованного руководства Программой развития, обеспечивают согласование деятельности всех участников образовательных отношений в соответствии с заданными целями и задачами Программы развития и ожидаемыми результатами. |
| Тактический уровень: реализуют локальные программы и проекты, обеспечивают консолидацию усилий по взаимодействию между различными проектами и подпрограммами. |  |
| Сотрудники учреждения | Включены в реализацию Программы развития посредством участия в работе в предметных методических объединений учителей, методических объединений классных руководителей, творческих групп. Обеспечивают функционирование рабочих групп, подпрограмм и проектов; предоставляют промежуточные, результаты реализации Программы развития. |
| Методические объединения | Ведут методическую работу по предмету, организует внеклассную деятельность учащихся, проводят анализ результатов реализации Программы развития, выдвигают предложения по улучшению процесса образования, оказывают методическую помощь. |
| Учащиеся и родители (законные представители) | Являясь основными субъектами образовательного процесса, основными объединениями включены в качестве целевых групп в реализацию ключевых мероприятий проектов, мероприятий Программы развитий. |
| Родительский контроль |  |
| Совет старшеклассников |  |

Механизм управления реализацией Программы развития представляет собой систему действий по обеспечению поэтапного осуществления Программы развития, который включает:

  - четкое планирование;

  - распределение функций, определение зон ответственности;

  - контроль за реализацией приоритетных направлений программы развития, ключевых подпрограмм, проектов;

  - анализ объёма выполнения запланированного и динамики положительных и отрицательных процессов (своевременный мониторинг);

  - своевременную корректировку в работе по выполнению Программы развития;

Пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих реализацию Программы развития:

  - Положение о Программе развития.

  - Приказ директора об утверждении состава и функций Рабочей группы по разработке и реализации Программы развития.

  - Приказ директора об утверждении Программы развития, подпрограмм, проектов.

  - Приказы о создании рабочих/творческих групп по реализации подпрограмм, проектов

  - Положение по ВСОКО (актуализировать)

  - Положение о проектной, инновационной деятельности.

  - Положение о мониторинге (актуализация).

  - Положения о методических объединениях (актуализировать).

  - Приказ директора о реализации методической поддержки педагогов.

Результаты и показатели Программы развития можно считать достигнутыми, если по магистральным направлениям школа приблизится к полному  уровню. Планируемые баллы по направлениям (суммарно) должны быть следующими:

| Магистральны направления/ ключевые условия | Мах количество баллов согласно Проекта «Школа Минпросвещения России» | 2024-2025 уч.г. (факт, при прохождении первичной диагностики) | 2025-2026 Уч.г. | 2026-2027 уч.г. | 2027-2028 уч.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Знание | 53 | 41 | 42 | 44 | 45 |
| Воспитание | 22 | 14 | 16 | 18 | 19 |
| Творчество | 29 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Профориентация | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Здоровье | 22 | 20 | 21 | 21 | 22 |
| Учитель. Школьные команды | 32 | 19 | 20 | 23 | 24 |
| Школьный климат | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Образовательная среда | 21 | 16 | 17 | 18 | 19 |

# IV.	Мониторинг Программы развития

| Индикаторы | Критерии, показатели эффективности | Формы, методики отслеживания, изучения | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральное направление "Знание " |  |  |  |  |
| Освоение обучающимися образовательных программ: - оценка уровня достижения обучающимися тематических планируемых результатов по учебному предмету, - анализ результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ. Основание: ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО, мотивирующий мониторинг | 100% освоение обучающимися образовательных программ; не менее – 40% - качество знаний | Анализ текущей и тематической оценки Анализ успеваемости и качества знаний по итогам ученой четверти (полугодия), учебного года | В соответствии с рабочей программой учителя 4 раза в год | Учителя Заместитель по УВР |
| Стартовая диагностика: - в 1-х классах, - в 5-х классе (проводится в первый год изучения учебного предмета на уровне основного общего образования), - в 10-х классах. Основание: ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО. | Стартовые возможности обучающихся соответствующего уровня образования | Анализ работ обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ (по основным предметам учебного плана) | Октябрь | Заместитель директора по УВР |
| Показатели результатов ГИА: - ОГЭ, - ЕГЭ, Основание: ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО, аккредитационный | 100% выпускников 9-х и 11-х классов получают аттестат об образовании. | Анализ результатов ГИА | Август | Заместитель директора по УВР |

| мониторинг, мотивирующий мониторинг. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели результатов ВПР и функциональной грамотности. | Объективные результаты ВПР, качество успеваемости – не ниже 90%, качество знаний – не ниже 40%. | Анализ результатов ВПР и функциональной грамотности | По графику | Заместитель директора по УВР |
| Выявление уровня сформированности: - цифровой грамотности, - естественнонаучной грамотности, - математической грамотности и т.п. в соответствии с требованиями ФОП ООО. | Не менее 50% обучающихся со средним, повышенным и высоким уровнем сформированности указанной грамотности. | Анализ продуктов деятельности обучающихся | По графику ОО | Заместитель директора по УВР |
| Качество реализации АООП соответствующего вида и уровня. Основание: АООП соответствующего уровня образования и вида. | 100% освоение обучающимися с ОВЗ АООП | Анализ письменных и устных работ, анализ текущей успеваемости обучающихся с ОВЗ | Два раза в год: декабрь и май | Заместитель директора по УВР |
| Доля обучающихся, охваченных олимпиадным движением (на разных уровнях) | Не менее 25% обучающихся включенных в олимпиадное движение (на разных уровнях) | Анализ отчетов Координатора по работе с одарёнными детьми | 1 раз в год | Заместитель директора по УВР |
| Наличие победителей и призеров этапов Всероссийской олимпиады школьников | Не менее 5% от общего количества принявших участие во Всероссийской олимпиады школьников | Анализ отчетов – на уровне ОО, анализ результатов – на остальных уровнях | 1 раз в год (май) | Заместитель директора по УВР |
| Доля обучающихся включенных в исследовательскую, проектную деятельность. Основание: ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО | Не менее 50% обучающихся включенных в исследовательскую, проектную деятельность | Анализ продуктов проектной и исследовательской деятельности обучающихся | 1 раз в год | Заместитель директора по УВР учителя |
| Адаптационный период обучающихся 1- го, 5-го и 10-го классов, а также вновь принятых обучающихся в течение учебного года. | 100% адаптация обучающихся в ОО | Тестирование, наблюдение, беседы с участниками образовательных отношений, анализ посещенных занятий | Октябрь | Классный руководитель, педагог-психолог, социальный педагог |
| Выявление образовательных интересов и потребностей обучающихся, выявление доли обучающихся с рисками учебной неуспешности. | Повышение уровня мотивации учения обучающихся, снижение уровня тревожности обучающихся | Тестирование или анкетирование школьников | 2 раза в год (сентябрь, май) | Классный руководитель, педагог-психолог, учитель |
| Удовлетворенность родителями (законными представителями) качеством образовательных услуг, включая родителей обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. | Удовлетворенность родителями (законными представителями) детей с ОВЗ качеством образовательных услуг не менее 80% | Анкетирование | Май | Социальный педагог |
| Магистральное направление "Здоровье" |  |  |  |  |
| Обеспечение горячим питанием в ОО | Не менее 95% обучающихся обеспечены горячим питанием в 5- 11-х классах | Отчеты | Июнь | Ответственный за питание |
| Мониторинг физического здоровья обучающихся 2-11-х классов | Стабильные показатели или отсутствие отрицательной динамики (по сравнению с прошлым учебным годом) | Выполнение нормативов (тестирование) | 2 раза в год (сентябрь и май) | Учитель физической культуры |
| Включение участников образовательных отношений в мероприятия, акции, программы, проекты по программе здоровьесбережения | Не менее 80% обучающихся, не менее 30% родителей (законных представителей) | Опрос классных руководителей | 1 раз в год | Заместитель директора по УВР, Методист по ВР |
| Доля обучающихся, постоянно посещающих занятия, в рамках реализации программ дополнительного образования в области физической культуры и спорта в ОО | Увеличение доли обучающихся до 30% | Анализ документации | 1 раз в год | Заместитель директора по УВР, Методист по ВР |
| Доля обучающихся подпроекта «Юный исследователь» | Увеличение доли обучающихся до 20% охваченных проектно-исследовательской деятельностью | Анализ достижений обучающихся | 1 раз в год | Куратор подпроекта |

| Доля обучающихся – участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий ("Президентские состязания", "Президентские спортивные игры") | Не менее 50% обучающихся на школьном уровне, не менее 10% на муниципальном уровне. | Анализ документации | 1 раз в год | Учитель физической культуры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля обучающихся – участников Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». | Не менее 30% обучающихся, получивших знак ВФСК "ГТО" | Анализ статистических данных | 1 раз в год | Учитель физической культуры |
| Динамика заболеваний ОРВИ, гриппом, КОВИД-19 (обучающиеся, педагоги) | Стабильно низкие показатели или уменьшение количества обучающихся и педагогов с заболеваниями различного рода (по сравнению с прошлым учебным годом) | Анализ статистических данных | 1 раз в год | Заместитель директора по УВР |
| Магистральное направление "Творчество" |  |  |  |  |
| Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием в рамках ОО | От 80 до 100% обучающихся охвачены дополнительным образованием | Анализ документации | 1 раз в год: октябрь | Методист по ВР |
| Доля обучающихся, участвующих в конкурсах, фестивалях, конференциях и соревнованиях различного уровня (школьном, муниципально) | Позитивная динамика или стабильные показатели (общий охват - от 15 до 25%) | Анализ творческих достижений обучающихся | Июнь | Координатор по работе с одарёнными детьми |
| Доля победителей, призёров, конкурсных мероприятий, фестивалей, конференций, соревнований различного уровня (школьный, муниципальный) | Результативное участие обучающихся в конкурсных мероприятиях разного уровня (позитивная динамика) | Анализ творческих достижений обучающихся | Июнь | Координатор по работе с одарёнными детьми |

| Магистральное направление "Воспитание" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля родителей (законных представителей), включенных в жизнедеятельность ОО и реализацию ООП соответствующего уровня | Включение в мероприятия социальных проектов не менее 20% родителей (законных представителей). Включение в мероприятия рабочей программы воспитания не менее 50% родителей (законных представителей). | Опрос классных руководителей | 1 раз в год | Методист по ВР |
| Доля обучающихся, включенных в творческую, социально-значимую деятельность в рамках школьного самоуправления, детских инициатив, волонтерских объединений, первичного отделения РДДМ "Движения первых", проекта "Орлята России", ОО "Юнармия", "Большая перемена". | Не менее 80% обучающихся | Анализ документации | 1 раз в год | Методист по ВР |
| Доля обучающихся - участников программ внеурочной деятельности по направлению: музейная педагогика, школьный театр, хор. | Увеличение численности обучающихся включенных в деятельность программ стабильно повышенные результаты | Анализ документации | 1 раз в год | Методист по ВР |
| Доля несовершеннолетних по результатам СПТ, имеющих низкий уровень рискового поведения | СПТ | тестирование | 1 раз в год | Педагог-психолог |
| Выявление динамики поведения школьников, отношение обучающихся в классном коллективе, отношение обучающегося к педагогу и т.п. Основание: требования ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО. | Позитивная динамика или стабильно повышенные показатели | Анкетирование обучающихся | 1 раз в год | Классные руководители |
| Доля родителей участвовавших в диалоговой площадке подпрограммы «Вместе мы сможем всё» | Позитивная динамика активности родителей | мониторинг | 2 раза в год | Методист по ВР |
| Мониторинг личностных результатов обучающихся 5-8-х классов. | МетаЧемп | Опросник | 1 раз в год | Методист по ВР |
| Магистральное направление "Профориентация" |  |  |  |  |
| Доля обучающихся, включенных в деятельность профильных предпрофильных классов (инженерных, медицинских, педагогических и др..) | Не менее 5% обучающихся включены в деятельность профильных предпрофильных классов | Анализ заявлений обучающихся и (или) законных представителей | 1 раз в год | Заместитель директора по УВР |
| Доля обучающихся, участвующих в профессиональных пробах и тестированиях. | Не менее 50% обучающихся, участвующих в профессиональных пробах и тестированиях. | Анализ конкретных ситуаций | 1 раз в год | Классный руководитель |
| Доля обучающихся, посетивших экскурсии на предприятиях | Не менее 50% от общего числа обучающихся старших классов | Анализ конкретных ситуаций | 1 раз в год | Соц.педагог, кл.руководители |
| Доля обучающихся посещающих занятия по программам дополнительного образования, направленных на Профориентацию. | Не менее 10% | Анализ конкретных ситуаций | 1 раз в год | Классный руководитель |
| Доля выпускников, поступающих в учебные заведения | Не менее 90% | Анализ документации (подтверждающих документов) | 1 раз в год | Методист по ВР |
| Ключевое условие "Учитель. Школьная команда" |  |  |  |  |
| Доля педагогов, прошедших обучение по программам повышения квалификации предметной направленности. | 100% педагогов за три последних года | Документальный анализ (наличие соответствующих удостоверений) | 2 раза в год | Заместитель директора по УВР |

| Доля педагогов, прошедших обучение по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ (в том числе по инструментам ЦОС, педагоги-психологи, управленческая команда) | От 50% педагогических работников за три последних года | Документальный анализ (наличие соответствующих удостоверений) | 2 раза в год | Заместитель директора по УВР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших обучение по программам повышения квалификации в сфере воспитания (за три последних года) | Не менее 80% педагогических работников и управленческих кадров, прошедших обучение по программам повышения квалификации в сфере воспитания | Документальный анализ (наличие соответствующих удостоверений) | 1 раз в год | Заместитель директора по УВР |
| Доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших обучение по оказанию первой помощи (за три последних года) | 100% педагогических работников и управленческих кадров, прошедших обучение по оказанию первой помощи | Документальный анализ (наличие соответствующих удостоверений) | 1 раз в год | Заместитель директора по УВР |
| Доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших обучение по организации работы с обучающимися с ОВЗ (за три последних года) | 90% - 100% педагогических работников и управленческих кадров, прошедших обучение по организации работы с обучающимися с ОВЗ | Документальный анализ (наличие соответствующих удостоверений) | 1 раз в год | Заместитель директора по УВР |
| Доля педагогов, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам, направленных на формирование у обучающихся навыков, обеспечивающих технологических суверенитет страны (математика физика, химия, биология, информатика) | Более одного учителя из числа учителей-предметников (математика,биология, информатика) | Документальный анализ (наличие соответствующих удостоверений) | 1 раз в год | Заместитель директора по УВР |
| Доля педагогов, владеющих методологией ведения проектной и исследовательской деятельности | 100% педагогических работников | Тестирование или анкетирование | 1 раз в 3 года | Заместитель директора по УВР |

| Доля педагогов, включенных в систему наставничества (подпроект) | Не менее 15 % педагогических кадров | Анализ локальных нормативных актов, анализ конкретных ситуаций | 1 раз в год | Заместитель директора по УВР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля педагогов прошедших диагностику профессиональных компетенций (региональной самодиагностикой) | Не менее 20% | Тестирование | 1 раз в год | Заместитель директора по УВР |
| Доля педагогов, для которых по результатам диагностики разработаны индивидуальные маршруты | От 3% до 10% и более | Анализ персонифицированных программ | 1 раз в год | Заместитель директора по УВР |
| Доля педагогов, включенных в конкурсное движение на разных уровнях | Повышение 5% от числа педагогов, участвующих в конкурсных мероприятиях различного уровня | Документальный анализ (наличие соответствующих сертификатов, дипломов, грамот) | 1 раз в год | Заместитель директора по УВР |
| Доля педагогических работников, имеющих первую или высшую квалификационные категории Основание: аккредитационный мониторинг, отчет по самообследованию | Данные не ниже среднего показателя по региону | Документальный анализ | 1 раз в год | Заместитель директора по УВР |
| Ключевое условие "Школьный климат" |  |  |  |  |
| Выявление уровня тревожности у выпускников 9-х и 11-х классов в ходе подготовки к ГИА | Низкий и пониженный уровень тревожности у 90-100% выпускников ОО | Тестирование | 1 раз в год | Педагог-психолог |
| Диагностика уровня успешности обучающихся в образовательной деятельности | Не менее 75% обучающихся успешны в образовательной деятельности | Анкетирование или тестирование | 1 раз в 2 года | Педагог-психолог |
| Ключевое условие "Образовательная среда" |  |  |  |  |
| Доля обучающихся, выполняющих требования локальных нормативных актов ОО, регламентирующих ограничения использования мобильных телефонов обучающимися в ОО | 90%-100% обучающихся | Опросник для классных руководителей | 1-2 раза в год | Методист по ВР |
| Диагностика активности участников образовательных отношений в АИС «Элетронный журнал» | 100% педагогических работников своевременно заполняют электронный журнал, 90-100% обучающихся и родителей (законных представителей) имеют доступ к эл.журналу | Мониторинг АИС | 1 раз в учебную четверть | Заместитель директора по УВР |
| Доля участников образовательных отношений, использующих информационно-коммуникационную образовательную платформу "Сферум", «Моя школа» | 100% педагогических работников включены в сетевые сообщества, активно используют "Сферум", не менее 80% обучающихся; не менее 30% родителей (законных представителей) | Мониторинг платформы «Сферум» | 2 раза в год | Заместитель директора по УВР |
| Мониторинг выполнения действующих требований СанПиН и СП | 100% установка ростовой мебели во всех кабинетах и т.д. | Анализ конкретных ситуаций | 1 раз в год | Заведующий хозяйством |
| Мониторинг оснащенности ОО компьютерным, спортивным оборудованием, учебниками и учебными пособиями | 90%-100% оснащение всех кабинетов компьютерами, IT – оборудованием, приобретение мультимедиатехники, обновление учебной базы и наглядных пособий во всех кабинетах, обновление библиотечного фонда и т.п. | Анализ по итогам смотра учебных кабинетов, спортивного зала, документальный анализ | 1 раз в год | Заведующий хозяйством, педагог- библиотекарь |
| Мониторинг официального сайта ОО в сети «Интернет» | От 90% до 100% информация, размещенная на официальном сайте ОО соответствует законодательству Российской Федерации. | Анализ информации и документов, размещенных на официальном сайте ОО в сети «Интернет» | 2 раза в год | Директор, заместитель директора по УВР |